## REINGENIERIA
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS / REINGENIERIA
Actividad
Tipo | Num | Proceso | Responsable | Fecha Hallazgo | Estado | Eficacia Global | Descripción | Fuente | Norma ISO | Sistema Gestión | Reportado Por | Indicador | Medición | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Eficacia | Seguimiento | Fecha Seguimiento | Fecha Cierre Proyectada | Avance % | Dias | Fecha Cierre
Proceso | 491 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | Aura Isabel Gonzalez Tiga | 2018-10-25 | Abierta |  | Se presentan reprocesos ocasionados por la remisión errada de las atenciones a las dependencias, organizándolas por nivel de complejidad de resolución y según los requerimientos interpuestos por los usuarios mineros. | Control y Seguimiento a los Procesos / Reingenieria |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Ayda Luz Mercado Collante |  | 0 | Revisar todos los tipos de requerimientos que se presentan en la ANM . | Luz Helena Mejia Zuluaga | 2018-11-02 | - |  |  |  | 6.897% | -
[14 empty] | Validar los tipos de requerimientos identificados, con los responsables de los temas. | Javier Octavio Garcia Granados | 2018-11-09 | -
[14 empty] | Validar los tipos de requerimientos identificados, con los responsables de los temas. | David Andres Gonzalez Castano | 2018-11-09 | -
[14 empty] | Validar los tipos de requerimientos identificados, con los responsables de los temas. | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2018-11-09 | -
[14 empty] | Alinear y documentar los requerimientos validados. | German Eduardo Bernal Moreno | 2018-12-05 | -
[14 empty] | Oficializar los requerimientos según su tipo, ante los responsables de su atención y ha nivel externo | Marisa del Socorro Fernandez Bedoya | 2018-12-14 | -
[14 empty] | Oficializar los requerimientos según su tipo, ante los responsables de su atención y ha nivel externo. | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2018-12-14 | -
[14 empty] | Oficializar los requerimientos según su tipo, ante los responsables de su atención y ha nivel externo. | Martha Lucia Ante Hencker | 2018-12-14 | -
[14 empty] | Definir las instancias para la resolución de requerimientos. | Marisa del Socorro Fernandez Bedoya | 2018-12-21 | -
[14 empty] | Definir las instancias para la resolución de requerimientos | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2018-12-21 | -
[14 empty] | Definir las instancias para la resolución de requerimientos | Martha Lucia Ante Hencker | 2018-12-14 | -
[14 empty] | Establecer la ruta de atención para cada nivel. | German Eduardo Bernal Moreno | 2018-12-28 | -
[14 empty] | Definir estructura del personal requerido en el primer nivel de atención | German Eduardo Bernal Moreno | 2019-01-18 | -
[14 empty] | Gestionar el ajuste tecnológico de los equipos para contar con la información necesaria para dar respuesta en el primer nivel de atención. | Evelyn Stella Ayala Cubillos | 2019-02-08 | -
[14 empty] | Preparar al personal de los Puntos de Atención. | Aydee Peña Gutierrez | 2019-02-22 | -
[14 empty] | Preparar al personal de los Puntos de Atención . | Maribel Puentes Poloche | 2019-02-22 | -
[14 empty] | Preparar al personal de los Puntos de Atención | Marisa del Socorro Fernandez Bedoya | 2019-02-22 | -
[14 empty] | Socializar cambios del esquema de atención a usuarios en los puntos de atención. | Angel Amaya Clavijo | 2019-03-15 | -
[14 empty] | Socializar cambios del esquema de atención a usuarios en los puntos de atención. | Carmen Helena Patino Burbano | 2019-03-15 | SI | Se socializa cambios en el esquema de atención a usuarios en el PAR-PASTO, en mesa de Autocontrol realizada en fecha 23/01/2019 | 2019-02-05
[14 empty] | Socializar cambios del esquema de atención a usuarios en los puntos de atención. | Gabriel Patino Velasquez | 2019-03-22 | - | Socialización de los tipos de solicitudes por parte de los usuarios externos y el correcto direccionamiento de las mismas a las dependencias encargadas. | 2019-07-08
[14 empty] | Socializar cambios del esquema de atención a usuarios en los puntos de atención. | Helmut Alexander Rojas Salazar | 2019-03-22 | -
[14 empty] | Socializar cambios del esquema de atención a usuarios en los puntos de atención. | Indira Paola Carvajal Cuadros | 2019-03-22 | -
[14 empty] | Socializar cambios del esquema de atención a usuarios en los puntos de atención. | Jorge Adalberto Barreto Caldón | 2019-03-22 | -
[14 empty] | Socializar cambios del esquema de atención a usuarios en los puntos de atención. | Juan Albeiro Sanchez Correa | 2019-03-22 | -
[14 empty] | Socializar cambios del esquema de atención a usuarios en los puntos de atención. | Juan Pablo Gallardo Angarita | 2019-03-22 | -
[14 empty] | Socializar cambios del esquema de atención a usuarios en los puntos de atención. | Katherine Alexandra Naranjo Jaramillo | 2019-03-22 | SI | Se socializo con la encargada del atención al usuario las diferentes funciones de la entidad y sus competentes, lo cual ha sido paulatinamente a los diferentes usuarios. | 2019-05-14
[14 empty] | Socializar cambios del esquema de atención a usuarios en los puntos de atención. | Maria Ines de la Eucaristia Restrepo Morales | 2019-03-22 | -
[14 empty] | Socializar cambios del esquema de atención a usuarios en los puntos de atención. | Roque Alberto Barrero Lemus | 2019-03-22 | -
[14 empty] | Evaluación de la mejora en el ciclo operativo y propuesta de ajustes si es necesario. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-04-12 | -
Proceso | 520 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | Aydee Peña Gutierrez | 2018-12-04 | Abierta |  | La herramienta tecnológica de apoyo a la gestión de atención personalizada (Digiturno) no funciona de manera adecuada nibrinda información para la recepción de requerimiento, de igual manera no permite gestionar turnos, tiempos de espera y tiempos de atención a los interesados. | Control y Seguimiento a los Procesos / Reingenieria |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Ayda Luz Mercado Collante |  | 0 | 1. Identificación de Potencial de uso y bondades del sistema actual. | Eliecer Correa Caballero | 2018-12-07 | SI | De acuerdo a solcicitud del Grupo Informacion y Atencion al Minero - GIAM se gestiono con proveedor el cambio d y ajuste de colas de servcio para el sistema digiturno. | 2019-05-27 |  | 70% | -
[14 empty] | 2.Identificación de ajustes al esquema de asignación de turnos. | Aydee Peña Gutierrez | 2018-12-07 | SI | Se realizo revisión del esquema actual y se realizó ajustes a las colas del servicio. | 2019-05-08
[14 empty] | 3. Establecimiento de los requerimientos para el ajuste del sistema. | Eliecer Correa Caballero | 2018-12-07 | SI | Se generó caso #1321con proveedor, para el ajuste de las colas de servicio en le sistema digiturno de la entidad. | 2019-05-27
[14 empty] | 4. Gestionar la realización de ajustes al sistema. | Eliecer Correa Caballero | 2018-12-14 | SI | Se gestionó con proveedeor el ajuste de las cola del servicio al sistema digiturno de la entidad, pasando de tres colas a siete colas de servicio. | 2019-05-27
[14 empty] | Gestionar la Realización de pruebas. | Eliecer Correa Caballero | 2018-12-21 | SI | Las pruebas fueron realizadas con le proveedor del servcio a satisfacción, en cada uno delos modulos de atencion. | 2019-05-27
[14 empty] | 5. Gestionar la Realización de pruebas. | Aydee Peña Gutierrez | 2018-12-21 | SI | Las pruebas fueron realizadas con el proveedor del servicio. | 2019-05-08
[14 empty] | 6. Entrenamiento en el uso del sistema y la generación de reportes al coordinador del Punto de Atención. | Eliecer Correa Caballero | 2018-12-14 | SI | Se brindó capacitación a la usuaria para la adminitración de la plataforma y la generacion de reportes del servicio. | 2019-05-27
[14 empty] | 7. Monitoreo de funcionamiento y uso del sistema, en el Punto de Atención. | Aydee Peña Gutierrez | 2019-01-11 | - | El Sistema Digiturno continua con intermitencias, las cuales han sido reportadas a la OTI. | 2019-05-08
[14 empty] | 8. Generación de reportes de gestión en el front y presentación a la alta dirección | Aydee Peña Gutierrez | 2019-01-25 | - | Se solicitó a la Responsable de la actividad realizar la generación de reportes para evidenciar la gestión de la actividad y verficar su adecuado funcionamiento. | 2019-07-02
[14 empty] | 9. Evaluación de la mejora en el ciclo operativo y propuesta de ajustes si es necesario. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-02-15 | - | Una vez se finalicen las actividades del plan de acción se realizará la evaluación final para evidenciar si fue o no eficaz la oportunidad de mejora. | 2019-07-02
Proceso | 521 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | Jose Saul Romero Velasquez | 2018-12-04 | Abierta |  | Aunque existen lineamientos para orientar, identificar y dirigir los procesos de atención de requerimientos; no se cuentan con mecanismos adecuados que permitan controlar la gestión entre dependencias para la resolución oportuna de trámites. | Control y Seguimiento a los Procesos / Reingenieria |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Ayda Luz Mercado Collante |  | 0 | 1. Identificación de actividades clave de interacción entre dependencias | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-06-28 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | 1. Identificación de actividades clave de interacción entre dependencias | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2019-06-28 | -
[14 empty] | 2. Estimación de las características y tiempos de cumplimiento. | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-07-12 | -
[14 empty] | 2. Estimación de las características y tiempos de cumplimiento. | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2019-07-12 | -
[14 empty] | 3. Elaboración de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-07-31 | -
[14 empty] | 3. Elaboración de Acuerdo de Niveles de Servicio (ANS). | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2019-07-31 | -
[14 empty] | 4. Validación de los Acuerdos | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-08-12 | -
[14 empty] | 4. Validación de los Acuerdos | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2019-08-12 | -
[14 empty] | 5. Gestionar la Aprobación y firma de acuerdos | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-08-19 | -
[14 empty] | 5. Gestionar la Aprobación y firma de acuerdos | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2019-08-19 | -
[14 empty] | 6. Socialización de tiempos con implicados. | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-08-30 | -
[14 empty] | 6. Socialización de tiempos con implicados. | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2019-08-30 | -
[14 empty] | 7. Realizar la medición periódica de los acuerdos y presentar resultados a la alta dirección. | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-09-30 | -
[14 empty] | 7. Realizar la medición de los acuerdos y presentar resultados a la alta dirección. | Frank Wilson Garcia Castellanos | 2019-09-30 | -
[14 empty] | 8. Evaluación de la mejora en el ciclo operativo y propuesta de ajustes si es necesario. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-10-31 | -
Proceso | 532 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2018-12-20 | Abierta |  | La autoconsulta por parte de los interesados no se realiza de manera eficiente, debido a que se presenta alto volumen de consultas que pueden resolverse a través de los diferentes canales establecidos por la entidad; sin requerir la intervención de un funcionario. | Control y Seguimiento a los Procesos / Reingenieria |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Ayda Luz Mercado Collante |  | 0 | 1. Consolidación de las preguntas frecuentes que realizan los usuarios frente a requerimientos o gestión de la Entidad en los PAR y las dependencias, susceptibles a responderse automáticamente y elaborar un listado de respuesta estándar para cada una. | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-01-18 | SI | El listado de preguntas frecuentes se actualizo en 2018 | 2019-03-11 |  | 15.79% | -
[18 empty] | Se actualizo el listado de preguntas frecuentes según evidencia | 2019-04-10
[14 empty] | 2. Realizar con los PAR, la validación de respuestas estándar, con los principales responsables de los temas en la dependencia. | Marisa del Socorro Fernandez Bedoya | 2019-02-01 | SI | Se realizó seguimiento con el gerente de Seguimiento y Control, en el cual se remitió una comunicación a los Cordinadores de cada PAR para responder a la solicitud. Se remitió lo solicitado por parte de los PAR a Claudia Gonzalez. | 2019-07-30
[14 empty] | 2. Validación de las respuestas estándar con los principales responsables de los temas. | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-02-01 | -
[14 empty] | 2. Validación de las respuestas estándar con los principales responsables de los temas. | Martha Lucia Ante Hencker | 2019-02-01 | SI | Se realizó seguimiento con Freddy Cortes, quien informó que ya se habia remitido la información a Claudia Gonzalez, lo cual fue verificado con ella directamente. | 2019-07-30
[18 empty] | Por solicitud de Martha Ante, se esta desarrollando esta actividad con Freddy Cortes quien reportará el respectivo avance frente al tema. | 2019-07-02
[14 empty] | 3. Hacer la revisión, ajuste y estandarización de los documentos ABC de los temas reacionados con la dependecia, según se requiera. | Marisa del Socorro Fernandez Bedoya | 2019-02-08 | -
[14 empty] | 3. Revisión, ajuste y estandarización de los documentos ABC. | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-02-08 | -
[14 empty] | 3. Hacer la revisión, ajuste y estandarización de los documentos ABC de los temas reacionados con la dependecia, según se requiera. | Martha Lucia Ante Hencker | 2019-02-08 | - | Por solicitud de Martha Ante, se esta desarrollando esta actividad con Freddy Cortes quien reportará el respectivo avance frente al tema. | 2019-07-02
[14 empty] | 4. Ajuste de la sección de preguntas frecuentes de la pagina WEB para vincular la nueva información elaborada. | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-02-15 | SI | Documento publicado en la web para la vigencia 2018 | 2019-03-11
[18 empty] | Documento publicado | 2019-04-10
[14 empty] | 5. Diseño de presentación de información de "Respuesta a Preguntas Frecuentes" para ser divulgada a través de las carteleras virtuales y físicas, así como la posibilidad de material POP. | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-03-01 | SI | Ya se realizó la actualización de preguntas frecuentes para la vigencia 2019 | 2019-04-25
[14 empty] | 6. Elaboración de material POP y distribución a los responsables del canal presencial. ( Depende de la aprobación de elaboración del material POP) | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2019-03-29 | NO | Hasta el momento no tenemos aprobado presupuesto para esta actividad | 2019-04-25
[14 empty] | 7. Asegurar que en los PAR se socialice a los responsables de atender a los usuarios a través de los diferentes canales, el nuevo documento y material de "Respuesta a Preguntas Frecuentes". asegurando su total entendimiento. | Marisa del Socorro Fernandez Bedoya | 2019-04-12 | -
[14 empty] | 7. Socialización a los responsables de atender los diferentes canales, del nuevo documento y material de "Respuesta a Preguntas Frecuentes". asegurando su total entendimiento. | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2019-04-12 | -
[14 empty] | 7. Asegurar que se socialice a los responsables de atender usuarios a través de los diferentes canales, el nuevo documento y material de "Respuesta a Preguntas Frecuentes". asegurando su total entendimiento. | Martha Lucia Ante Hencker | 2019-04-12 | - | Por solicitud de Martha Ante, se esta desarrollando esta actividad con Freddy Cortes quien reportará el respectivo avance frente al tema. | 2019-07-02
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Angel Amaya Clavijo | 2019-05-10 | -
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Carmen Helena Patino Burbano | 2019-05-10 | -
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Gabriel Patino Velasquez | 2019-05-10 | - | Diseño de una encuesta sobre el uso de los canales digitales, dirigida a los usuarios externos que acuden al PAR Manizales. | 2019-07-08
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Helmut Alexander Rojas Salazar | 2019-05-10 | -
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Indira Paola Carvajal Cuadros | 2019-05-10 | -
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Jorge Adalberto Barreto Caldón | 2019-05-10 | -
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Juan Albeiro Sanchez Correa | 2019-05-10 | -
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Juan Pablo Gallardo Angarita | 2019-05-10 | -
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Katherine Alexandra Naranjo Jaramillo | 2019-05-10 | -
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Maria Ines de la Eucaristia Restrepo Morales | 2019-05-10 | - | Prueba | 2019-07-05
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Roque Alberto Barrero Lemus | 2019-05-10 | -
[14 empty] | 8. Realización de pruebas de atención por los canales, verificando que se de uso al material suministrado o presentado a los usuarios. | Aydee Peña Gutierrez | 2019-05-10 | -
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Angel Amaya Clavijo | 2019-06-07 | -
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Carmen Helena Patino Burbano | 2019-06-07 | -
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Gabriel Patino Velasquez | 2019-06-07 | - | Identificación de factores por los cuales los usuarios del PAR Manizales no utilizan los canales digitales y orientación acerca del uso de los mismos. | 2019-07-08
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Helmut Alexander Rojas Salazar | 2019-06-07 | -
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Indira Paola Carvajal Cuadros | 2019-06-07 | -
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Jorge Adalberto Barreto Caldón | 2019-06-07 | -
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Juan Albeiro Sanchez Correa | 2019-06-07 | -
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Juan Pablo Gallardo Angarita | 2019-06-07 | -
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Katherine Alexandra Naranjo Jaramillo | 2019-06-07 | -
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Maria Ines de la Eucaristia Restrepo Morales | 2019-06-07 | -
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Roque Alberto Barrero Lemus | 2019-06-07 | -
[14 empty] | 9. Seguimiento y monitoreo para asegurar interlocución del cambio. | Aydee Peña Gutierrez | 2019-06-07 | -
[14 empty] | 10. Evaluación de la mejora en el ciclo operativo y propuesta de ajustes si es necesario. | German Eduardo Bernal Moreno | 2019-07-05 | -
Proceso | 519 | ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS | Jose Saul Romero Velasquez | 2018-11-27 | Abierta |  | Se presentan reprocesos por incremento de solicitudes de requerimientos por parte de la entidad a los usuarios incrementando los tiempos de respuesta. | Control y Seguimiento a los Procesos / Reingenieria |  | Sistema de Gestión de la Calidad | Ayda Luz Mercado Collante |  | 0 | Gestionar la creación o ajuste de listas de chequeo para tramites y validarlas. | Marisa del Socorro Fernandez Bedoya | 2018-12-14 | - |  |  |  | 0% | -
[14 empty] | Gestionar la creación o ajuste de listas de chequeo para tramites y validarlas. | Maria Beatriz Vence Zabaleta | 2018-12-14 | -
[14 empty] | Definición de distribución de categorias para colas de turno. | Aydee Peña Gutierrez | 2018-12-14 | -
[14 empty] | Asignación de categorias a funcionarios. | Aydee Peña Gutierrez | 2018-12-14 | -
[14 empty] | Gestionar la creación o ajuste de listas de chequeo para tramites. | Juan Felipe Martinez Ochoa | 2018-12-14 | -
[14 empty] | Generar insumos para la campaña informativa sobre el piloto | Aydee Peña Gutierrez | 2018-12-21 | -
[14 empty] | Generar campaña informativa sobre el piloto | Claudia Marcela Gonzalez Rodriguez | 2018-12-21 | -
[14 empty] | Gestionar entrenamiento con los Grupos de Seguimiento y Control; Contratación y Titulación; Promoción y Fomento, en la recepción y validación de requisitos dirigido al personal del GIAM. | Aydee Peña Gutierrez | 2019-02-01 | -
[14 empty] | Socialización del nuevo esquema a los usuarios. | Aydee Peña Gutierrez | 2019-02-01 | -
[14 empty] | Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del plan piloto en el punto de atención al usuario de la sede central | Aydee Peña Gutierrez | 2019-02-28 | -
[14 empty] | Evaluación de la mejora en el ciclo operativo y propuesta de ajustes si es necesario. | Paola Andrea Calderon Vargas | 2019-03-08 | -