## Art MIPG-DAFP (hidden)
FUENTE | UBICACIÓN | QUE SOLICITA | QUE INCLUIMOS EN PAAC 2018
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 1 Identifique los ciudadanos y los temas de mayor interés | Se fortalece actividad C4-5.1
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 2 Identifique con sus áreas misionales potenciales espacios de participación | Se crea actividad C4-5.2 Fortalecer la formulación de la estrategia de participación ciudadana del Ministerio de Cultura
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 3 Defina canales y actividades
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 4 Incluya acciones transversales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 5 Defina recursos humanos, presupuestales y materiales
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 6 Establezca metas e indicadores
Política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018 | Paso 7 Consolide, analice y divulgue:
Formulación PAAC empleando como base ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 2 | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1453839183_144e1f18c82dadb04a676425b0c8971b.pdf | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Gestión de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta los subcomponentes de: - Política de Administración de Riesgos de Corrupción - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción - Consulta y divulgación - Monitoreo o revisión - Seguimiento | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestionriesgos2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO Fortalecer el mapa de riesgos de corrupción en relación con la nueva herramienta para la administración de riesgos adquirida por la Entidad. C1 - 2.1
Política de Rendición de Cuentas en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/rendicioncuentas2018 | CUMPLIDO a través de G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO | Se genera la actividad Fortalecer el hacer de los espacios de diálogo del Ministerio de Cultura, establecido en G-OPL-011 GUÍA METODOLÓGICA ESPACIOS DE DIÁLOGO, con base en los lineamientos identificados en la política de Gestión con Valores para Resultados en el marco del MIPG. C3-2.2
Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/transparencia2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO
Política de Racionalización de Trámites en el marco del MIPG | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/racionalizacion2018 | CUMPLIDO | CUMPLIDO - Fortalecer las actividades con perspectiva de paz en su ejecución en C5 están incluidas.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/plan-anticorrupcion/mecanismos-mejora-ciudadano | Implementar buenas prácticas de atención al ciudadano | Se genera la actividad C4- 5.4 Verificar las buenas prácticas de atención al ciudadano publicadas por el DAFP bajo el título de "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", a fin de establecer si aplican en el Ministerio en los procesos misionales
Actividades por acuerdo de PAZ remitidas por el DAFP para el proceso de rendición de cuentas |  |  | Incluidas en C3 - Actividad de la 4.1 a la 4.7

## PRESENTACIÓN
CODIGO:EVA1-P-001-F-002
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ANM-OCI- 0002-2023
OBJETIVO: Efectuar seguimiento y control a la implementación y los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- 2022.
PERIODO EVALUADO: Enero - Diciembre de 2022.
A continuación usted encontrará una tabla donde se detallan los componentes del PAAC de la ANM, para su consulta y seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno de la ANM, puede acceder a cada uno de los componentes, haciendo click donde se y allí podrá consultar el detalle de su interés:
PROCESO | LINK PARA CONSULTA
Mapa de Riesgos de Corrupción | Click para visualizar el Seguimiento
Racionalización de Tramites | Click para visualizar el Seguimiento
Rendición de Cuentas | Click para visualizar el Seguimiento
Servicio al Ciudadano | Click para visualizar el Seguimiento
Transparencia | Click para visualizar el Seguimiento
Inciativas Adicionales | Click para visualizar el Seguimiento
ELABORADO POR: Adriana Giraldo Ramirez
CONSOLIDÓ: Adriana Giraldo Ramirez
APROBÓ: Adriana Giraldo Ramírez-Jefe Oficina de Control Interno
Instrucciones para consultar el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 2022 de la ANM

## 1. MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE Y NUMERO DE REGISTRO DE LA EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos de la ANM a todos los servidores de la ANM | Comunicados a través de los diferentes canales ANM Socializaciones en mesas de trabajo | Grupo de Planeación | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se realizaron socializaciones de las matrices de riesgos de gestión y corrupción a través de Noticias ANM y correo electrónico con lineamientos para seguimiento a los controles. Adicionalmemnte se estableció el cronograma para su actualización en la vigencia 2023. En el mes de septiembre se planificó el ejercicio de actualización de las matrices de riesgos de gestión y corrupción, se dio a conocer los lineamientos a todos los responsables de proceso/dependencia el 13/09/2022. En el mes de octubre se publicó cronograma a través de Comunicaciones ANM y en el mes de octubre se iniciaron las mesas , mesas de trabajo en las cuales nuevamente se les expuso la metodología de riesgos a los asistentes y se les recordó los aspectos mas importantes relacionados con la política de riesgos de la ANM. | La OCI evidenció que el grupo de planeación viene trabajando con los lideres proceso en la socialización de la matrices de riesgos de gestión de corrupción de la presente vigencia. Considerando que el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, resulta necesario que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción formulados para la vigencia 2022, se continúen aplicando e implementando por parte de las entidades del nivel nacional, departamental y municipal hasta tanto la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República expida los lineamientos en los términos del parágrafo 3° del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, para lo cual está realizando las respectivas coordinaciones con las demás entidades líderes de las políticas.
| 1.2 | Concertar con el Grupo de Talento Humano la realización de inducciones y reinducciones de manera personalizadas a través de los diferentes canales de comunicación para lo correspondiente a la Política de Administración de Riesgos y Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades. | Concertación y/o solicitud al Grupo de Gestión del Talento Humano. Solicitudes recibidas para adelantar las jornadas de manera personalizada | Grupo de Planeación Oficina de Control Interno | Continuo | 2022-02-01 | 2022-12-15 | El Grupo de Planeación se realizaron capacitaciones a los profesionales de los PARES de Ibagué, Pasto y Manizales de manera particular; y de manera general a todos los PAREs. La OCI incluyó en el PIC de la presente vigencia las inducciones y reinducciones, | La OCI pudo evidenciar que en el PIC se encuentra inmerso el tema de inducciones y reinducciones de los funcionarios y contratistas dando cumplimiento al meta propuesta.
Subcomponente 2: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 | Atender los requerimientos de los procesos/dependencias frente a la actualización de los Riesgo de Corrupción 2022. | Mapa de riesgo de corrupción actualizados | Grupo de Planeación | Cuando se requiera | 2022-01-12 | 2022-11-30 | Para el tercer cuatrimestre no se recibieron solicitudes de actualización de riesgos de gestión o corrupción | La OCI reviso la ultima versión de la matriz de riesgos de corrupción cargada en la pagina web en donde se refleja que no se ha actualizado.
| 2.2 | Realizar mesas de trabajo necesarias con los responsables/lideres de proceso de la ANM, sus equipos de trabajo y la asesoría de la Oficina de Control Interno para adelantar el proceso de identificación y actualización de los Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023 | Mesas de trabajo realizadas Mapa de riesgo de corrupción | Grupo de Planeación, Oficina de Control Interno Líderes/coordinadores y equipos de trabajo | 1 vez al año | 2022-10-01 | 2022-12-23 | En la presente vigencia no iniciado la actualizacion y mesas de trabajo con los procesos con respecto a los riesgos de corrupción de la vifencia 2023. En el mes de septiembre se planificó el ejercicio de actualización de las matrices de riesgos de gestión y corrupción, se dio a conocer los lineamientos a todos los responsables de proceso/dependencia el 13/09/2022. En el mes de octubre se publicó cronograma a través de Comunicaciones ANM y en el mes de octubre se iniciaron las mesas de trabajo en promedio se realizaron 40 mesas de trabajo hasta el mes de diciembre de 2022. EVIDENCIAS: C1S2 A2.2 | La OCI pudo evidenciar que durante el primer semestre se realizaron mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2023.
| 2.3 | Socializar y poner a consideración los mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2022 a todos los servidores de la ANM | Mapa de riesgo de corrupción con comentarios | Grupo de Planeación | 1 vez al año | 2022-02-01 | 2022-03-31 | El grupo de Planeación para el primer cuatrimestre cumplio con la actualización de riesgos de corrupción de la vigencia 2022 con todos lo procesos. | La OCI pudo evidenciar que se encuentra las respectivas actualización con las versiones de la matriz de riesgos de corrupción en la pagina web de la ANM.
Subcomponente 3: Publicación mapa de riesgos de corrupción. | 3.1 | Publicar y socializar las versiones que se generen del Mapa de Riesgos de Corrupción de la ANM para la vigencia 2022 | Mapa de riesgos de corrupción publicados en la página web | Grupo de Planeación | Cuando se requiera | 2022-02-01 | 2022-12-01 | A la fecha se encuentran publicadas la versión 1 de la matriz de riesgos y corrupción; y la versión 2 de riesgos de gestión https://www.anm.gov.co/?q=mapas-de-riesgos-y-politica, y estas fueron socializadas en su momento. | La OCI verifico en link y en la pagina web la veracidad de la información se encuentre con ellos se refleja cumplimiento de la meta.
Subcomponente 4: Monitoreo o revisión | 4.1. | Realizar monitoreo periódico al reporte por parte de los responsables de proceso/dependencia a la matriz de riesgos de corrupción. | Reporte o alertas de seguimiento periódico | Grupo de Planeación | Cuatrimestral | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Mensualmente se realizó seguimiento al monitoreo de los riesgos por parte de los responsables de proceso/dependencias o enlaces, se remitieron correos electrónicos donde se retroalimentaron las observaciones o recomendaciones respectivas para mejorar los procesos de reporte o almacenamiento de evidencias, y tiempos de entrega de la información EVIDENCIAS: CARPETA: C1S4 A4.1 | La OCI evidencio en la carpeta compartidad que los lideres de los procesos realizan seguimiento de manera mensual, dando cumplimiento a la meta.
| 4.2 | Concertar mesas de trabajo cuando se requiera con cada uno de los procesos/dependencias para orientar y fortalecer el reporte y manejo de la información de gestión de riesgos de corrupción | Mesas de trabajo realizadas | Grupo de Planeación Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2022-02-01 | 2022-11-30 | La OCI acompaño al Grupo de planeación en mesas de trabajo para ala actualización de los riesgos de corrupción de la vigencia 2023. Para el tercer cuatrimestre no se recibieron solicitudes de actualización de riesgos de gestión o corrupción de la vigencia 2022, o necesidades de revisión | La OCI pudo evidenciar que durante el primer semestre se realizaron mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2023.
Subcomponente 5: Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción, elaborar informes, evaluar la eficacia de los controles y socializar resultados con los lideres/responsables de proceso. | Informes cuatrimestrales de seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2022-01-03 | 2022-12-31 | La OCI realiza de manera cuatrimestral el seguimiento a los riesgos de corrupcion de la ANM y los publica en la pagina web de acuerdo a los lineamientos dados por el DAFP, en el siguiente link se puede consultar el seguimiento realizado por la OCI en materia de riesgos de corrupción https://www.anm.gov.co/?q=content/informes-de-ley | La OCI pudo evidenciar que para los informes de primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre de los riesgos de corrupción de la presente vigencia y ademas se encuentra en la pagina web de la ANM, encontrandose acorde y dando cumplimiento a la meta.
| 5.2. | Presentar resultados del seguimiento a los riesgos de Corrupción y de Gestión ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Acta de Comité | Oficina de Control Interno | 2 veces al año | 2022-02-01 | 2022-12-31 | La OCI realiza de manera cuatrimestral el seguimiento a los riesgos de corrupcion de la ANM y los publica en la pagina web de acuerdo a los lineamientos dados por el DAFP, en el siguiente link se puede consultar el seguimiento realizado por la OCI en materia de riesgos de corrupción https://www.anm.gov.co/?q=content/informes-de-ley
| 5.3 | Socializar en mesas de trabajo con cada uno de los procesos/dependencias el informe de seguimiento periódico a riesgos de corrupción y gestión elaborados por la OCI. | Mesas de trabajo | Oficina de Control Interno Grupo de Planeación | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | La OCI realiza de manera cuatrimestral el seguimiento a los riesgos de corrupcion de la ANM y los publica en la pagina web de acuerdo a los lineamientos dados por el DAFP, en el siguiente link se puede consultar el seguimiento realizado por la OCI en materia de riesgos de corrupción https://www.anm.gov.co/?q=content/informes-de-ley
VOLVER

## 2. EstrategiasRacionalización
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE Y NUMERO DE REGISTRO DE LA EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Único | 7125 | Propuesta de Contrato de Concesión | Inscrito | El usuario minero actualmente tramita el oficio para uso de explosivos ante la ANM, una vez obtenido debe entregarlo al DCCAE | Comunicación directa entre las dos entidades para que el oficio correspondiente a uso de explosivos sea entregado de la ANM al DCCAE. | Se elimina la intermediación del usuario minero entre la ANM y el DCCAE. | Administrativa | Eliminación de requisitos (verificaciones) | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Gerencia de Seguimiento y Control - Proyecto AnnA Minería | Una vez desarrolladas las mesas de trabajo con el equipo, se procedio a la elaboración del instrutivo y los formatos requeridos para la racionalización del trámite de expedición de los certificados de uso de explosivos. Dicho instructivo y formatos deberán ser revisados y aprobados por los funcionarios competentes. | Elaboración de Formato CM y ET uso de Explosivos. | La OCI evidencio tres documentos en word donde se refleja la construccion de formatos para racionalizar el tramite con su instructivo. Mediante informe ANM-055-2022 la Oficina de Control Interno adelantpoi seguijmiento a la Estrategia de racoinalización de tramites, donde se plasma el cumplimiento de la razionalizacion de este trámite.
Elaboración Formato ER uso de Explosivos
Elaboración MIS4-P-002 uso de explosivos
Único | 7125 | Propuesta de Contrato de Concesión | Inscrito | En mesas de trabajo se observó la necesidad de fortalecer la documentación asociada a la radicación, evaluación y culminación del trámite Propuesta de Contratos de Concesión con requisitos diferenciales. | Documentar procedimiento para la Propuesta de Contrato de Concesión con Requisitos Diferenciales. | Contar con documentación actualizada para la gestión y atención de trámites | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Vicepreseidencia de Contratación y Titulación | Verificar que se haya documentado el procedimiento para la Propuesta de Contrato de Concesión con Requisitos Diferenciales para la optimización del proceso. |  | Mediante informe ANM-055-2022 la Oficina de Control Interno adelantpoi seguijmiento a la Estrategia de racoinalización de tramites, donde se plasma el cumplimiento de la razionalizacion de este trámite.
Único | 7125 | Propuesta de Contrato de Concesión | Inscrito | Para realizar los pagos, el usuario debe salir de la plataforma AnnA Minería para acceder a la ventanilla única y desde allí ejecutar el botón de la pasarela de pagos | Implementación de pago de cánon superficiario desde el perfil de cada usuario en el aplicativo AnnA Minería. | Integración de servicios en línea a través de una sola plataforma informática. | Tecnologica | Pago en línea | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Proyecto AnnA Minería - Grupo de Catastro Minero | Verificar la implementación de pago de canon superficiario desde el perfil de cada usuario en el aplicativo AnnA Minería. | Esta implementación se encuentra en proceso de ajuste de conceptos de pago que deben tramitarse atraves del aplicativo AnnA Mineria en la Orden 15. | La OCI pudo evidenciar que se vienen realizando las mejoras en el aplicativo se refleja una orden de trabajo para implementar en el aplicativo ANNA - MINERIA por ende por parte del Grupo de Catastro se viene actulizando los tramites. Mediante informe ANM-055-2022 la Oficina de Control Interno adelantpoi seguijmiento a la Estrategia de racoinalización de tramites, donde se plasma el cumplimiento de la razionalizacion de este trámite.
Único | 7125 | Propuesta de Contrato de Concesión | Inscrito | Para las inspecciones de campo atualmente la herramienta toma algunos datos del antiguo sistema CMC - Catastro Minero Colombiano. | Actualizar el consumo de datos de Catastro al actual aplicativo AnnA Minería. | En las inspecciones de campo a titulos mineros se tomarán los datos desde el aplicativo AnnA Minería, el cual tiene actualización permanente. | Tecnologica | Interoperabilidad externa | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Proyecto AnnA Minería - Grupo de Catastro Minero | Verificar que se haya actualizado el consumo de datos de Catastro al actual aplicativo AnnA Minería. | Se adelanto la integración y actualmente fiscaminero consume los datos del actual aplicativo AnnA Minería
Único | 7125 | Propuesta de Contrato de Concesión | Inscrito | Una vez notificada una resolución, si el usuario desea presentar recurso de reposición, debe salir de la plataforma y radicarla desde otros canales de la entidad (PQR) | Presentación de recursos de reposición desde el perfil de cada usuario en el aplicativo AnnA Minería. | Integración de servicios en línea a través de una sola plataforma informática. | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | 01/02/2022 | 30/11/2022 | Proyecto AnnA Minería - Grupo de Catastro Minero | Verificar la presentación de recursos de reposición desde el perfil de cada usuario en el aplicativo AnnA Minería, determinando que haya una integración de servicios en línea a través de una sola plataforma informática. | En el Sistema de ANNA - MINERA se pueden presentar Recursos de Reposición
VOLVER

## C2 Intructivo (hidden)
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Para los campos sombreados en gris, es necesario seleccionar solo una opción de la lista desplegable. (No se pueden cambiar valores)
1. DILIGENCIE LA PARTE SUPERIOR DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION"
INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD
Escriba el nombre completo de la entidad
Seleccione el Orden al que corresponde la entidad (nacional o territorial)
Seleccione el Sector al que corresponde la entidad (sólo aplica para entidades del orden nacional)
Seleccione el Departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad
Seleccione el Año de Vigencia de las acciones en racionalización de trámites
2. DILIGENCIE LA PARTE MEDIA DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Seleccione el NOMBRE del trámite, proceso o procedimiento a racionalizar.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de pasos para el ciudadano
Optimización de los procesos o procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Ampliación de canales de obtención del resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA
Firma electrónica
Trámite/OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).
3. SI LA ACCIÓN A RACIONALIZAR APLICA A UNA CADENA DE TRÁMITES O VENTANILLA ÚNICA. DILIGENCIE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
Escriba el NOMBRE de la Cadena de Trámite o Ventanilla Única a racionalizar.
Cadena de trámites: Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente de manera obligatoria, ante otras instituciones o particulares que ejerzan funciones administrativas, con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite
Ventanillas Únicas: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones.
Seleccione el TIPO DE RACIONALIZACIÓN y la ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites, procesos o procedimientos. Seleccione el tipo de racionalización a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando la (las) acción (es) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas. La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Reducción o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de costos operativos para la institución
Reducción de pasos para el ciudadano
Reducción de actividades en los procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Medio por donde se obtiene el resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite / OPA
Firma electrónica
Trámite / OPA total en línea
En SITUACIÓN ACTUAL describa de manera concreta cómo opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer De manera concreta en DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA al trámite, proceso o procedimiento escriba en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar Describa el IMPACTO o BENEFICIO que tiene la racionalización en el ciudadano / usuario o entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre del área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de las acciones de mejora o racionalización a realizar (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
Nota: Si lidera una cadena de trámites, diligencie adicionalmente la hoja denominada "CADENA DE TRÁMITES", la cual contiene los aspectos específicos de la misma.
Escriba el nombre del responsable en la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).

## SUIT raciona_priorizacion (hidden)
Datos del trámite |  |  |  | Planes de desarrollo | Políticas |  |  |  |  | Ciudadanía | [5 empty] | Institución |  | Racionalización | Priorización
Tipo | Número | Nombre | Estado | Nacional | Mapa de ruta | Si presencial | Cadena de Trámites | Doing Business | IDOM | Totalmente línea | Parcialmente línea | Presencial | Sistema PQRD | ¿Número total de solicitudes realizadas? | Sugerencia a trámites en el portal SUIT | Plan operativo institucional | Oficina de atención al ciudadano | Ya fue racionalizado | Resultado priorización | Trámites a racionalizarfalse
Único | 1032 | Certificado de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 14260 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 940 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes muebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 16 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 943 | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles de interés cultural de carácter nacional | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1591 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 949 | Exportación de bienes muebles del patrimonio cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 1339 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 955 | Autorización de exportación de bienes de interés cultural | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 7 |  | false | false |  | 45 | false
Único | 1002 | Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | false | true | true | 69 |  | false | false | 1 | 40 | false
Único | 1042 | Clasificación de Películas | Inscrito | false | false | false | 0 | false | false | false | true | false | true | 332 |  | false | false | 1 | 40 | false

## 3. RendiciónDeCuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [7 empty] | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE Y NUMERO DE REGISTRO DE LA EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1: Información | 1.1 | Identificar DOFA de la rendición de cuentas y participación ciudadana | Capítulo de documento Estrategia RDC y PC | Grupo de Planeación Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | 1 vez al año | 2022-01-12 | 2022-03-31 | Se realizó DOFA para el tema de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, la cual contribuyó en el diseño y propuesta de la nueva versión de Estrategia para 2022. | La OCI verificó la estrategia de rendición de cuenta de la presente vigencia y se encuentra la DOFA inmersa en ella que se puede consulta en la pagina web de la ANM por lo cual se encuentra acorde dando cumplimiento a la meta. La OCI en informe ANM-OCI-055-2022 "Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" adelantó la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas.
| 1.2 | Estructurar la estrategia de participación ciudadana y estrategia de rendición de cuentas de la entidad unificando las mismas en pro de la mejora continua | Propuesta de la estrategia | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Anual | 2022-01-12 | 2022-12-15 | Se realizó porpuesta para la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, la cual fue revisada por el comité de gestión y desempeño, los líderes del equipo de PCyRC y se publicó para consideeraciones por parte de la ciudadanía. Una vez superada esta etapa se incorporaron los ajustes pertinentes sugeridos a dicha propuesta . Actyalmente el documento se encuentra en esta de diagramación y diseño para su posterior publicación, socialización e implementación. | La OCI pudo evidenciar que el Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones trabajó con el Grupo de Planeación en la nueva propuesta de la estrategia de participación ciudadana y estrategia de rendicion de cuenta por lo cual se refleja un avance de la misma. La OCI en informe ANM-OCI-055-2022 "Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" adelantó la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas y observandose que unoificaron las dos estrategias en documento que puede consultarse en https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/estrategia-rendicion-de-cuentas-2021-2022.pdf
| 1.3 | Capacitar al equipo líder y delegados en materia de rendición de cuentas, y/o solicitar apoyo al Grupo de Gestión del Talento Humano | Listado de asistencia | Grupo de Planeación | Anual | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Una vez publicacada la Estrategía de PC y RC se inicio e lproceso de capacitación e implementación de la misma. Al igual que la socialziacion a traves de la intranet.. | Para esta actividad la OCI evidenció capacitación y socialziación de la estrategia
| 1.4 | Revisar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad. | Plan Estratégico de Comunicaciones revisado | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Anual | 2022-01-03 | 2022-02-28 | El Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones GPCC, trabaja por una comunicación oportuna, transparente y eficaz que permita interactuar con los públicos de interés, emitir mensajes e información útil de manera permanente y/o cuando sea requerido, por tal motivo se encuentra publicado en la WEB, el plan Estratégico de Comunicaciones 2022. Evidencia: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/proyecto-plan-estrategico-comunicacionesANM.PDF | La OCI verifico el link y en la pagina web de la ANM que se encuentre publicada el plan estrategico de comunicaciones 2022 por cual se da cumplimiento a la meta del PAAC.
| 1.5 | Poner a disposición de los grupos de interés la propuesta de estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Publicación y socialización por los diferentes medios la estrategia de de participación ciudadana y rendición de cuentas para comentarios | Grupo de Planeación Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Anual | 2022-01-12 | 2022-06-30 | La Estrategía de Participación Ciudada y Rendición de Cuentas fue sometida a consideraciones de la ciudadania en: https://www.anm.gov.co/?q=documentos_para_comentarios_ciudadania Luego de dicha y al no recibir comentarios de la ciuidadanía se procedió a realizar el ajuste de las misma con las sugerencias recibidas por parte del comité de gestión y desempeño. | Se pudo evidenciar que no se recibieron preguntas por parte de la ciudadania con respecto a la estrategia de participación ciudadana y la estrategia de rendicion de cuenta de la presente vigencia por cual se refleja cumplimiento de la meta del PAAC. La OCI en informe ANM-OCI-055-2022 "Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" adelantó la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas.
| 1.6 | Llevar aprobación el Plan Estratégico de Comunicaciones al Comité Institucional de Gestión y desempeño | Acta de comité | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Anual | 2022-01-03 | 2022-03-31 | Este plan fue dispuesto a disposición de la ciudadanía y miembros del comité de gestión y desempeño, actualizado y ajustado y posterior a eso fue votado en comité y aprobado el día 8 de abril de 2022, se adjunta acta. (Evidencia en el seguimiento PAAC del primer cuatrimestre 2022). | La OCI evidencio el acta de aprobación en CIGD el dia 8 de abril del 2022 por cual se da cumplimiento.
| 1.7 | Consolidar, elaborar y publicar informe semestral de los avances de la gestión institucional. | Informes de avance de la Gestión Institucional | Grupo de Planeación Todos los procesos/dependencias de la ANM | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Se envío a planeación para su consolidación y publicación en la web, el informe de gestión del primer semestre del 2022 Informe de gestión publicado en la pagina web de la entidad | Se verifico en la pagina web de la ANM la veracidad de la información que se encontrara debidamente publicada el informe de gestiómn. Se puede consultar en l sigiuent elink : fault/files/Resultados_PEI_POA_III_TRIMESTRE_2022_241120220901.pdf
| 1.8 | Documentar los espacios de rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana dispuestos a los grupos de interés. | Matriz con el registro de los espacios identificados de rendición de cuentas y mecanismos de rendición de cuentas | Grupo de Planeación Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Semestral | 2022-01-12 | 2022-12-15 | Una vez se publique la Estrategía de PC y RC iniciará el proceso de implementación de la misma y se documentarán las actividades correspondientes a Rendición de Cuentas que se dispusieron para los grupos de interés. | Se evidencia que en la pagina web se publicar las mesas publicas que realizara la ANM con ellos se busca dar cumplimiento a la estrategias de participación ciudadana y rendicion de cuentas.
| 1.9 | Actualización de procedimiento de rendición de cuentas y evaluar la pertinencia de incluir el tema de participación ciudadana. | Procedimiento en isolucion | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Equipo Líder de Rendición de cuentas Grupo de Planeación | Anual | 2022-01-12 | 2022-12-15 | Una vez se consilidó la estrategia de PC y RC, se están realizando las acciones pertinentes para la actualización del procedimiento. | Se revisó en ISOLUCION el Procedimiento de rendicion de cuentas no se refleja actualizacion desde su fecha de creación no obstante el GAPCC viene trabajando en su actualización.
Subcomponente 2: Dialogo | 2.1 | Realizar mesa de trabajo con procesos misionales y Oficina de Control Interno para determinar qué actividades misionales aportan o impactan los acuerdos de paz (Circular No. 100-006 Rendición de cuentas del acuerdo de paz) | Actas mesa de trabajo | Grupo de Planeación/Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones/ Procesos Misionales/Oficina de Control Interno/Oficina Asesora Jurídica | Anual | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Por otra parte todos los grupos misionales de la ANM ha contribuido con esos acuerdos. El sector minas y energía está relacionado con 230 iniciativas. Desde la Vicepresidencia de Fomento se ha aportado con los procesos de legalidad desde la declaratoria de ARES y con asistencia técnica en proyectos mineros legales ubicados en municipios Pdet. Así mismo el grupo socioambiental ha realizado su aporte con temas de ordenamiento territorial y manejo de conflictos minero ambientales. | Se evidencia mesas de trabajo con los grupo misionales. La OCI coordinó respuesta a la Procuraduria sobre las observaciones a informe de equidad - Acuerdos de Paz.
| 2.2 | Realizar informes de seguimientos a los compromisos de la mesa de trabajo - rendición de cuentas acuerdos de paz | Informes de seguimiento | Grupo de Planeación | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Para este periodo no se requirió inspeccionar los informes de seguimiento a los compromisos de la mesa de trabajo - rendición de cuentas acuerdos de paz. | La OCI coordinó respuesta a la Procuraduria sobre las observaciones a informe de equidad - Acuerdos de Paz.
| 2.3 | Socializar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas de la Entidad al Comité de Gestión y Desempeño y los grupos de interés internos para su revisión, comentarios y poder buscar su aprobación (componente 1) | Estrategia ajustada con base en los comentarios recibidos | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Anual | 2022-01-12 | 2022-12-15 | Se realizó porpuesta para la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, la cual fue revisada por el comité de gestión y desempeño del día 13 de julio de 2022, los líderes del equipo de PCyRC y se publicó para consideeraciones por parte de la ciudadanía. Una vez superada esta etapa se incorporaron los ajustes pertinentes sigeridos a dicha propuesta . Actualmente el documento se encuentra en esta de diagramación y diseño para su posterior publicación, socialización e implementación. | La OCI evidencio el acta de aprobación en CIGD el dia13 de julio del 2022 por cual se da cumplimiento.
| 2.4 | Presentar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas ante el Comité de Gestión y Desempeño para su (Responsabilidad) | Estrategia de Rendición de Cuentas aprobada y publicada | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Anual | 2022-01-12 | 2022-12-15 | Se realizó porpuesta para la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, la cual fue revisada por el comité de gestión y desempeño del día 13 de julio de 2022, los líderes del equipo de PCyRC y se publicó para consideeraciones por parte de la ciudadanía. Una vez superada esta etapa se incorporaron los ajustes pertinentes sigeridos a dicha propuesta . Actyalmente el documento se encuentra en esta de diagramación y diseño para su posterior publicación, socialización e implementación. | La OCI pudo evidenciar que ya se presento la propuesta de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas al comité de socialización, publicación e implementación.
| 2.5 | Dar respuesta a las preguntas emitidas por los diferentes grupos de interés en los ejercicios de rendición de cuenta | Memorando de solicitud de respuesta a preguntas solicitadas por los grupos de interés. Informe con preguntas y respuestas a los diferentes grupos de interés en los ejercicios de rendición de cuenta | Áreas encargadas de dar respuesta | Anual | 2022-01-12 | 2022-12-15 | Una vez se publique la Estrategía de PC y RC iniciará el proceso de implementación de la misma y se documentarán las actividades correspondientes a Rendición de Cuentas que se dispusieron para los grupos de interés y así mismo se responderán la diferencias inquietudes de la ciudadanía. | La OCI pudo evidenciar que ya se presento la propuesta de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas al comité de socialización, publicación e implementación.
Subcomponente 3: Responsabilidad | 3.1 | Realizar evaluación de los resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas 2021 -2022 | Evaluación estrategia rendición de cuentas | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Equipo líder de rendición de cuentas | Anual | 2022-10-01 | 2022-12-31 | La evaluación de la Estrategia se realizará al finalizar la vigencia 2022-2023 (Junio 2022 a junio 2023, periódo para la cual se planeta la misma), cuando ya se haya terminado su implementación. | https://www.anm.gov.co/?q=informes-encuestas
| 3.2 | Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de participación ciudadana y de rendición de cuentas registradas en la matriz | Seguimiento al cumplimiento de las actividades de la estrategia | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Equipo líder de rendición de cuentas | Trimestral | 2022-01-03 | 2022-11-14 | El seguimiento a las actividades de la Estrategia se realizará periodicamente duarante la vigencia 2022-2023 (Junio 2022 a junio 2023, periódo para la cual se planeta la misma). | https://www.anm.gov.co/?q=informes-encuestas
| 3.3 | Realizar informe de evaluación a la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANM ejecutada en la vigencia. | Informe de evaluación estrategia de rendición de cuentas socializado y publicado en pagina web | Oficina de Control Interno | Anual | 2022-01-12 | 2022-12-15 | El informe de evaluación de la Estrategia se realizará al finalizar la vigencia 2022-2023 (Junio 2022 a junio 2023, periódo para la cual se planeta la misma), cuando ya se haya terminado su implementación. | No se evidencia evaluación ya que se encuentra vigente.
| 3.4 | Consolidar y publicar información de las preguntas de rendición de cuentas en la página web | Publicación y socialización de la rendición de cuentas | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupo de Planeación | Anual | 2022-01-12 | 2022-12-15 | Se publicó en la WEB de la ANM, el consolidado de las preguntas realizadas en el marco del último ejercicio de rendición de cuentas de la ANM. El consolidado y la ifromación de las preguntas de rendición de cuentas en la página web se encuentra publicado en el siguinete link https://www.anm.gov.co/?q=rendicion-de-cuentas-anm | Se verifico que se encuentre publicado en la pagina web información y preguntas sobre la rendicion de cuentas por cual se refleja cumplimiento de esta actividad.
VOLVER

## 4. ServicioAlCiudadano
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO | [7 empty] | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE Y NUMERO DE REGISTRO DE LA EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar y socializar la Política de Servicio de la ANM | Actualización de la Política Soportes de ejercicios de socialización | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-12-15 | De manera oficial se aprueba la RESOLUCIÓN NÚMERO 239 de 23 mayo 2022 “Por medio de la cual se adopta la Política de Atención y Participación Ciudadana de la Agencia Nacional de Minería” Artículo 1º. OBJETO. La presente Resolución tiene como objeto adoptar la Política de Atención y Participación Ciudadana de la ANM, como la hoja de ruta que le señalará a los Servidores Públicos de la ANM, los lineamientos básicos que debe observar y acatar para que, la gestión diaria institucional en materia de Atención al ciudadano y Participación Ciudadana, le garantice a los ciudadanos sus derechos constitucionales a la información y a la participación bajo estándares de calidad en el servicio que permitan generar satisfacción y confianza, tanto a grupos de interés como a comunidades, y ciudadanía en general, con fundamento en la misión de la ANM. Artículo 2 º. OBJETIVO DE LA POLÍTICA. La Política de Atención y Participación Ciudadana de la ANM, tiene como objetivo principal, establecer los lineamientos que permitan orientar, estandarizar y fortalecer la atención ciudadana en forma integrada, eficiente y oportuna y que le permita disponer y ofrecer mecanismos de participación ciudadana a los usuarios o grupos de interés de la Agencia Nacional de Minería, con el fin de garantizar una cultura de calidad en el servicio efectivo y amigable con la ciudadanía. La política de servicio traza (Nueve) 9 objetivos específicos así: 1. CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 2. OPORTUNIDAD DEL SERVICIO 3. SERVICIO IGUALITARIO E INCLUYENTE 4. ANALÍTICA DE SERVCIO - INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES 5. MEDICIÓN CON VALOR 6. CARACTERIZACIÓN CON VALOR 7. FORMACIÓN PARA EL SERVICIO 8. ALINEACIÓN PARA EL SERVICIO. 9. APROPIACIÓN DE LA GESTIÓN PARA EL SERVICIO. | La OCI evidenció la resolución numero 239 del 23 de mayo de 2022, por medio de la cual se adopta la Política de Atención y Participación Ciudadana de la Agencia Nacional de Minería, debidamente firmada por el Presidente de la ANM. La OCI en informe ANM-OCI-055-2022 "Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" adelantó la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas.
| 1.2 | Restructurar, actualizar, aprobar y socializar el proceso y los procedimientos internos de servicio al ciudadano, en el marco de la Resolución 710 de 2021. | Caracterización del Proceso y/o documentos complementarios | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Planeación | Continuo | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se está realizando revisión general de la documentación del proceso Atención integral y servicios a grupos de interés, una vez se tenga avance de esta actividad será reportada. | La OCI pudo evidenciar la actualización de la caracterización de los procesos.
| 1.3 | Revisar la Estrategia de participación ciudadana de la Entidad, y los grupos de interés a los que estarán dirigidas las actividades de diálogo y participación ciudadana. | Documento de Estrategia de Participación Ciudadana revisado | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Procesos Misionales | Anual | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Se realizó porpuesta para la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, la cual fue revisada por el comité de gestión y desempeño del día 13 de julio de 2022, los líderes del equipo de PCyRC y se publicó para consideeraciones por parte de la ciudadanía. Una vez superada esta etapa se incorporaron los ajustes pertinentes sigeridos a dicha propuesta . Actyalmente el documento se encuentra en esta de diagramación y diseño para su posterior publicación, socialización e implementación. | La OCI pudo evidenciar mendiante la propuesta para la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. La OCI en informe ANM-OCI-055-2022 "Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" adelantó la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas.
| 1.4 | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana de la Entidad. | Matriz con reporte de seguimiento | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Procesos Misionales | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se actualizó matriz de actividades de la estrategia, el seguimiento a las actividades de la Estrategia se realizará periodicamente duarante la vigencia 2022-2023 (Junio 2022 a junio 2023, periódo para la cual se planeta la misma). El en proximo cuatrimestre se presentará avance. | Se revisó por parte de la OCI la matriz de actividades mediante evidencia reportada. Se espera el seguimiento por parte de la OCI cuando se presente dicho avance para el perido junio 2022 a junio 2023.La OCI en informe ANM-OCI-055-2022 "Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" adelantó la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas.
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano, e implementar cambios a que haya lugar. | Soportes de revisión y/o actualización de los protocolos | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Procesos Misionales | Continuo | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se construyeron los protocolos de atención de la ANM como un mecanismo para establecer un conjunto de conductas y normas necesarias para generar o mantener una cultura institucional. El modelo de servicio diseñado para la Agencia Nacional de Minería, define este protocolo, como una guía para los funcionarios y contratistas, en el cual se determinan algunos deberes y se especifican algunas conductas dependiendo del rol. En el documento se describen aspectos generales que aplican en todos los niveles y otros específicos por cargo. (El Docuemnto ya esta aporbado y se encuentra en etapa de diseño y diagramación para ser publicado y socializado en la entidad). | La OCI pudo evidenciar mendiante el documento en etapa de diseño denominado Protocolo de Atención, la cual muestra los mecanismos de conductas y normas en pro de mantener una cultura institucional.
| 2.2 | Consultar las directrices de leguaje claro del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano, con el fin de definir lineamientos para la ANM, y determinar las actividades a implementar durante la vigencia. | Lineamientos de lenguaje claro de la Entidad | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se consulto la Caja de transformación institucional: guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía (Versión 1), para lo relacionado con la generación de información pública en lenguaje claro e inclusivo con acceso oportuno y de calidad en el desarrollo de espacios de diálogo ciudadano. Dicha consulta y análisis serán aplicados en el segunod semestre de 2022 y se realizara un ejercicio puntual para la ANM. | La OCI pudo evidenciar mendiante el documento denominado Caja de transformación institucional: guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía del DAFP, la cual es pertienente para definir los lineamientos de la ANM. La OCI en informe ANM-OCI-055-2022 "Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" adelantó la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas.
| 2.3 | Entrenar y preparar al personal para el uso de los canales de atención de la ANM | Listados de asistencia | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Periódico | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se realizó capacitación de entrenamiento al personal que integra el equipo de servicio del GAPCC. De este ejercicio se verificó la asistencia de la totalidad del equipo. (Esta actividad fue reportada en el informe anterior debido a que el personal ingresó a inicio de año). | La OCI constató el desarrollo de esta actividad, mediante informe ANM-OCI-055-2022 "Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" adelantó la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas.
| 2.4 | Implementar en el canal de atención presencial condiciones de accesibilidad necesarias para personas en condición de discapacidad visual (Art. 30 Ley 2052/20) | Condiciones implementadas para mejorar la atención | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Servicios Administrativos | Permanente | 2022-02-01 | 2022-12-15 | La ANM - Grupo de Servicios Administrativos ha adelantado actividades dirigidas a la adecuación de las instalaciones a las condiciones de accesibilidad para las personas en condición de discapacidad visual, (rampas de acceso, PAR Nobsa, PAR Ibagué). | La OCI pudo evidenciar mediante registros fotográficos las instalaciones del PAR Nobsa y PAR Ibagué la adeucación de instalaciones con condiciones de accesibilidad para personas en condiciones de discapacidad visual. La OCI en informe ANM-OCI-055-2022 "Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" adelantó la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas.
| 2.5 | Viabilizar acciones para garantizar la accesibilidad de canales de atención en medio físico NTC 6047 | Solicitudes a servicios administrativos y mesa de trabajo | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Servicios Administrativos | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Para el tercer cuatrimestre no se adelantaron mesas de trabajo al Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones, desde el área competente o líder del tema, con el fin de realizar la verificación de solicitudes de accesibilidad de canales de atención en medio físico. | La OCI no pudo realizar seguimiento a esta actividad. Se recomienda por parte la OCI que solicite al área encargada para adelantar acciones con respecto a este item.
| 2.6 | Realizar validación de concepto sobre cobros de la ANM y Resolución 1103 de 2016. (Art. 15 Ley 2052/20) | Ratificación de concepto o ajustes en actos administrativos de tarifa de trámites | Grupo de Catastro y Registro Minero Grupo de Planeación Grupo de Recursos Financieros | Permanente | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se encuentra en revisión el tramiento y valores definidos para el cobros respectivos referenciados en la misma.El Grupo de Gestión Financiera informa que al 30 de diciembre se remitió la actualizacion de tarifas de trámites. | La OCI evidenció la resolución numero 239 del 23 de mayo de 2022, por medio de la cual se adopta la Política de Atención y Participación Ciudadana de la Agencia Nacional de Minería, debidamente firmada por el Presidente de la ANM.
| 2.7 | Racionalización tecnológica del trámite Registro Único de Comercializadores Mineros | RUCOM - Interoperabilidad con VUCE - Proyecto de trazabilidad - levantamiento y análisis de requerimientos | Grupo de Regalías | Única vez | 2022-01-03 | 2022-06-30 | El Grupo de regalias ha venido trabajando junto con el Grupo de tecnologias y proveedor UNIÓN TEMPORAL ANM NXSE 2021 en el Sistema de trazabilidad minera incluye la interoperabilidad con otros sistemas y aplicaciones institucionales, con sistemas como ANNA Minería, Génesis, la herramienta de Control a la Producción y RUCOM entre otros, con los cuales se han realizado varias reuniones en los cuales se han expuesto los procedimientos y herramientas para dar aprobacion a través del sistema VUCE a la acreditacion en el pago de regalias y asi que este sofware tenga la información de exportacion en la trasnsacción de cierre. Dentro del proyecto de Trazabilidad de Minerales se creó la primer fase para el área de exportaciones, en el desarrollo de los procedimientos se tuvo en cuenta la interoperabilidad que debe tener la sección de exportaciones con Rucom y la VUCE, se realizó el levantamiento y análisis de los requerimientos que se deben tener. Evidencias (Acta definitiva. interoperabilidad VUCE) | La OCI pudo evidenciar mediante los documentos denominados "Indicador proyecto de trazabilidad minera e Indicadores comité directivo 2022" el avance de dicha activiadad.
| 2.8 | Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y servicios | Procedimiento actualizado | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Grupo de Planeación | Única vez | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se realizó ajsutes y actualización del procedimiento Gestión de PQRS, el cual swe encuentra en etapa de aprobación. Una vez este aprobado será publicado en ISOLUCIÓN y se socializará con la entidad. | La OCI pudo evidenciar el trabajo realizado, mediante el documento en etapa de aprobación dispuesto para la actualización de procedimiento de Gestion de PQRS.
| 2.9 | Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico | Informe del resultado del método de ciudadano incógnito | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se realizó ejercicio de calibración del canal telefónico. | La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad, mediante pruebas de calibración de llamadas según evidencia aportada.
| 2.10 | Racionalización tecnológica del trámite Registro Único de Comercializadores Mineros | RUCOM - Interoperabilidad con RUES - Certificado Constitución y Gerencia - Levantamiento y análisis de requerimientos | Grupo de Regalías | Única vez | 2022-01-03 | 2022-06-30 | El Grupo de regalias ha venido trabajando inicialmente en la elaboración e implementación de Formulario que se diligenció en mesa de trabajo diccionario de la base de datos del aplicativo RUCOM con el DANE para la construcción del Registro Administrativo. Se realizo mesa de trabajo donde se contó con la participación de dos profesionales del área de Regalías y un profesional de la OTI, se establecieron cuáles son las verificaciones que se hacen en el RUES en el momento de la evaluación para otorgar el Rucom y de esta manera poder generar el levantamiento y análisis de requerimientos para socializarlos con la cámara de comercio. (Evidencia, interoperabilidad RUES) | La OCI pudo evidenciar mediante el documento denominado "Formulario para la caracterización de registros administrativos" el avance de dicha activiadad.
Subcomponente 3: Talento humano | 3.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, promoviendo espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Entidad. | Plan institucional de Capacitación aprobado | Grupo de Gestión del Talento Humano | Anual | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Se encuentra registrado en el PIC2022, el cual se puede consultar en el siguiente enlace https://www.anm.gov.co/sites/default/files/PLAN%20ESTRATEGICO%20GGTH%20VIGENCIA%202022.pdf. Se tramitó con el SENA su realización, pero en repuesta manifestaron que en 2022 no estaba esa capacitación dentro de la oferta del SENA. | La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad según enlace.
| 3.2 | Certificar a través del SENA la competencia de Atención al Ciudadano de los servidores de la ANM. | Certificados incluidos en historia laboral | Grupo de Gestión del Talento Humano | Anual | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Se validará con el SENA su realización y se coordinará con el Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones. Se tramitó con el SENA su realización, pero en repuesta manifestaron que en 2022 no estaba esa capacitación dentro de la oferta del SENA. | La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad según enlace.
| 3.3 | Capacitación en atención incluyente | Talento Humano de la entidad capacitado en atención incluyente | Grupo de Gestión del Talento Humano | Anual | 2022-04-01 | 2022-12-15 | Se coordinará con el DAFP una capacitación en Atención Incluyente para los servidores de la ANM. Adicioanalmente se dio inicio a la implementación en interpretación en lenguaje de señas, en las redes sociales ANM. Se reenvío correo (5/09/2022) al Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones, con el material del DAFP referente a atención incluyente, para su socialización en la ANM. Adicionalmente se realizaron capacitaciones con el INCI y se dio inicio a la implementación en interpretación en lenguaje de señas en las redes sociales ANM a través del Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones. | La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad.
| 3.4 | Efectuar análisis de cargas de trabajo para identificar si el talento humano es suficiente y sus perfiles son adecuados. | Informe de cargas de trabajo | Grupo de Gestión del Talento Humano | Anual | 01/05/2022 | 2022-12-15 | Por solicitud del DAFP y atendiendo los lineamientos del cambio de gobierno, se suspendió el proceso. En razón al cambio de gobierno nacional, por ende de las posibles prioridades de la Presidencia de la Agencia y el sector minero, se definió que actividades que tengan que ver con análisis de cargas y rediseño institucional se efectuarán una vez los nuevos directivos orienten sobre su visión de futuro de la Agencia. | N/A
| 3.5 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Talento Humano de la Entidad con apropiación de los valores | Grupo de Gestión del Talento Humano | Semestral | 2022-04-01 | 2022-12-15 | En proceso de coordinación el Encuentro Nacional, en el cual se socializa el Código de Integridad. | La OCI evidenció la realizacion de esta activiad en el Encuentro nacional
| 3.6 | Actualizar las competencias en servicio al ciudadano de los servidores y contratistas en los perfiles de la entidad | Perfiles de cargo actualizados | Grupo de Gestión del Talento Humano | NA | NA | NA | Actualizados mediante Resolución 34/21 https://www.anm.gov.co/sites/default/files/resolucion_34_del_18_enero_2021.pdf | La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad según enlace.
| 3.7 | Implementar esquemas de reconocimiento e incentivos para servidores y contratistas en la gestión del servicio | Esquemas de reconocimiento e incentivos | Grupo de Gestión del Talento Humano | Semestral | 2022-07-01 | 2022-12-15 | Se diseñará junto con el Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones, la estrategia de reconocimiento. | La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad.
Subcomponente 4: Normativo y procedimental | 4.1 | Presentar ante el Comité Directivo y/o Comité Institucional de Gestión y desempeño la gestión de las PQRSD | Presentaciones ante comité | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se realizó presentación de panorama PQRS de 2022 presentado en medio del comité institucional de gestión de desempeño. En este espacio se dieron a conocer los resultados presentados teniendo en cuenta la información arrojada por el Sistema de Gestión Documental. | La OCI pudo evidenciar mendiante el informe de gestión, el avance para dicha actividad y los resultados obtenidos.
| 4.2 | Consultar las directrices desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento con el DNP y desarrollo del concurso de nuevos escenarios de relacionamiento” | Lineamientos de lenguaje claro de la Entidad | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se consulto la Caja de transformación institucional: guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía (Versión 1), para lo relacionado con la generación de información pública en lenguaje claro e inclusivo con acceso oportuno y de calidad en el desarrollo de espacios de diálogo ciudadano. Dicha consulta y análisis serán aplicados y se realizará un ejercicio puntual para la ANM. | La OCI pudo evidenciar mendiante el documento denominado Caja de transformación institucional: guía para la creación de la dependencia que integra la estrategia y operación del relacionamiento con la ciudadanía del DAFP.
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollar e implementar nuevo mecanismo para la evaluación de la satisfacción de los usuarios y clientes de la ANM | Herramienta definida | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Continuo | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Se realizó mesa de trabajo para definir e implementar la metodología para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios, en los diferentes canales. (Esta actividad fue reportada y evidenciada en el anterior seguimiento al PAAC primer cuatrimestre) | La OCI pudo evidenciar el seguimiento a esta actividad.
| 5.2 | Continuar con el desarrollo de la aplicación móvil de la ANM | Aplicación móvil diseñada | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones Oficina de Tecnologías e información | Continuo | 2022-02-01 | 2022-12-31 | La APP se encuentran en etapa de estabilización. Se están realizando pasos de la fase final para el paso a producción, del aplicativo. La aplicación ya está lista para el funcionamiento el ANDROID y se está trabajando en la plataforma IOS. Una vez de defina fecha de lanzamiento se reportara avance para esta actividad. (El avance de esta actividad fue reportada y evidenciada en el anterior seguimiento al PAAC pirmer cuatrimestre) | La OCI constató el desarrollo de esta actividad, mediante el informe que se reportó en el trimestre anterior.
| 5.3 | Elaborar informe de seguimiento al cumplimiento de obligaciones legales por parte del Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones, en materia de servicio al ciudadano | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-31 | La OCI realizo para el primer semestre auditoria al Proceso de Gestión integral de las comunicaciones con el cual le realizo segguimiento a las comunicaciones externas con el fin de dar cumplimiento en materia del servicio ciudadano. | La OCI pudo evidenciar el informe definitivo de la auditoria al Proceso de Gestión integral de las comunicaciones realizada en el segundo trimestre de la presente vigencia.
| 5.4 | Promover el intercambio periódico de buenas prácticas y experiencias exitosas entre entidades nacionales o territoriales. | Mesa de trabajo | Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-15 | En el mes de septiembre la ANM participó de la mesa de trabajo de Servicio y Relacionamiento con la ciudadanía, denominada SESIÓN MASIVA SOBRE SERVICIO AL CIUDADANO Y LENGUAJE CLARO, orgnaizada por el DAFP. En dicho espacio se realizó el intercambio periódico de buenas prácticas y experiencias exitosas entre entidades nacionales o territoriales. | La OCI pudo evidenciar la asistencia
| 5.5 | Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de participación ciudadana y de rendición de cuentas registradas en la matriz dispuesta para tal fin. | Matriz actulizada | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupo de Planeación | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-15 | La matriz se encuentra actualizada y el seguimiento a las actividades de la Estrategia se realizará periodicamente duarante la vigencia 2022-2023 (Junio 2022 a junio 2023, periódo para la cual se planeta la misma)- | Se revisó por parte de la OCI la matriz de actividades mediante evidencia reportada. Se espera el seguimiento por parte de la OCI cuando se presente dicho avance para el perido junio 2022 a junio 2023.
| 5.6 | Realizar informe de evaluación a la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciduadana de la ANM ejecutada en la vigencia. | Informe de resultados de la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciduadana 2022 | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Grupo de Planeación | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-15 | El informe de evaluación de la Estrategia se realizará al finalizar la vigencia 2022-2023 (Junio 2022 a junio 2023, periódo para la cual se planeta la misma), cuando ya se haya terminado su implementación. | La OCI en informe ANM-OCI-055-2022 "Seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" adelantó la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas.
VOLVER

## 6. Iniciativas Adicionales
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [7 empty] | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE Y NUMERO DE REGISTRO DE LA EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Iniciativas adicionales | 1 | Realizar sesión por parte de la Comisión de Ética y Transparencia semestralmente para garantizar la adopción de decisiones frente a los casos reportados | Informe sobre casos reportados / Acta de reunión | Vicepresidencias/ Oficina Asesora Jurídica/ Oficina de Control Interno (acompaña) / Grupo de Talento Humano | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-15 | La OAJ participó en la sesión del comité de etica llevado a cabo el mes de agosto del 2022, el acta de la sesión está a cargo de la VPF. Se asistió a las dos sesiones de comisión de ética programadas por la secretaria técnica, es decir, la Vicepresidencia de promoción y Fomento. Las actas son de la VPF y de la VAF. El grupo de Talento Humano informa que se realizaron 4 sesiones de la Comisión en 2022, en los meses de abril, julio, septiembre y diciembre, con sus correspondientes actas firmadas por el Vicepresidente Administrativo y Financiero en calidad de presidente de la Comisión. | La OCI pude evidenciarlas actas de sesión del comité de ética.
| 2 | Reunión por parte del Grupo de verificación | Reporte casos verificados | Oficina Asesora Jurídica/ Delegado de Presidencia/ Despacho de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Cuatrimestral | 2022-01-03 | 2022-12-15 | La OAJ participó en la sesión del comité de etica llevado a cabo el mes de agosto del 2022, el acta de la sesión está a cargo de la VPF. El grupo de verificación se reunio en tres oportunidades en el año 2022, donde se realizaron las revisiones de cada caso y sus respectivas recomendaciones. Se adjunta como evidencia los 3 reportes y sus recomendaciones. | La OCI pude evidenciar los reportes del grupo de verificación de las de sesión del comité de ética.
| 3 | Socializar el Pacto por la Transparencia a todos los servidores de la ANM | Listados de asistencia y fotos | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 5 al año | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Se adelanto el pacto por transparencia | La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad (curso de tranparencia)
| 6 | Planificar y desarrollar la prueba piloto del Tablero Integrado de Control del Sistema de Control Interno de la ANM | Tablero Integrado de Control desarrollado | Oficina de Control Interno | Permanente | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Durante el cutrimestre se adelantaron gestiones con la OTI para la implementación del tablero de control. | En esta actividad se evidencia avance por parte de la OCI.
Conflicto de interes | 7 | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | Plan institucional de Capacitación | Grupo de Talento Humano | Junio | 2022-06-01 | 31/06/2022 | Se realizó la incorporación en el numeral 6.10 Conflicto de Interés del Plan Estratégico de Talento Humano 2022. Publicado en la web en Planes Estratégicos y Operativos ANM, link https://www.anm.gov.co/?q=content/planes-anm | La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad según enlace del componente 4 (ítem 3.1)
| 8 | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Manual de contratación | Grupo de Contratación | Junio | 2022-06-01 | 31/06/2022 | El Manual de Contratación fue objeto de actualización a través de la Resolución 726 del 26 de noviembre de 2021, en dicho Manual publicado en la página web de la entidad -https://www.anm.gov.co/?q=manual_contratacion - se incorporó en el punto 6.1 lo referente al manejo de conflicto de interés por parte de quienes intervienen en la contratación | La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad, mediante enlace
| 9 | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Reporte de servidores y contratistas inscritos al curso curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Grupo de Talento Humano | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Se socializó por Notitalento la solicitud de realizar el curso de Transparencia del DAFP. Se adjunta listado de funcionarios que realizaron el curso (archivo de excel: COMPONENTE 6_Conflicto de interes_9_Curso Transparencia DAFP_Reporte a 31Dic2022) | La OCI no pudo constatar evidencia para realizar seguimiento a esta actividad
| 4 | Adelantar actividades de pedagogía, y socialización de la Política de Conflictos de intereses a todos los funcionarios y contratistas de la ANM | Socialización de contenidos a través de correo y comunicaciones | Grupo de Gestión del Talento Humano Grupo de Contratación | Permanente | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se socializó por Notitalento la solicitud de realizar el curso de Transparencia del DAFP. Se socializaron por Notitalento y Comunicaciones ANM diferentes contenidos relacionados con la Política de Manejo de Conflicto de Interés. | La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad
| 5 | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentar resultados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Procedimiento) | Acta de Comité | Grupo de Gestión del Talento Humano | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se presentó en el Comité de Gestión y Desempeño del mes julio. Se socializó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de gestión de conflicto de intereses. Se adjunta Acta de Comité | La OCI no pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad, puesto que en el momento el acta esta en proceso de revisión.
| 10 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Publicación de las declaraciones de renta para servidores públicos y contratistas | Grupo de Talento Humano / Grupo de Contratación | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Los contratistas se encuentran actualizados en el 100% dado que es un pre requisito para la suscripción del contrato. Los funcionarios obligados a ello deben hacerlo entre los meses de agosto y octubre, en conocordancia con el calendario tributario de la DIAN. El consolidado general a 02 de junio de 2022 correspondiente a la presentación de la declaración de bienes y rentas correspondiente al corte exigible al año 2021 quedó así: Declaración de bienes y rentas 2021 Presentaron: 99.42% N° de funcionarios: 345 NO presentaron: 0.58% N° de funcionarios: 2 El 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publicaron la declaración de conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. Se anexa reporte en Excel generado por la Función Pública. | La OCI pudo evidenciar el desarrollo de esta actividad
| 11 | Realizar iniciativas de involucramiento de la ciudadanía en la consulta y seguimiento de las declaraciones realizadas por servidores públicos y contratistas en el Aplicativo por la Integridad. | Comunicado a la ciudadanía para consulta y seguimiento de las declaraciones, así como la socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés | Grupo de Talento Humano / Grupo de comunicaciones | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Esta consulta se realiza en el aplicativo del DAFP | N/A
VOLVER

## 5. Transparencia
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [7 empty] | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE Y NUMERO DE REGISTRO DE LA EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
Subcomponente 1: Transparencia Activa | 1.1 | Revisar disponibilidad de información en la página web de la Entidad de todos los trámites, y en caso de requerirse actualizar lo que corresponda. | Información de trámites actualizada en la página web | Grupo de Planeación | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se realizó verificación del inventario de trámites, se hicieron ajustes y se generó versión número 6 del inventario de trámites de la Entidad. | La OCI evidenció el cumplimiento de las actividades mencionadas en el portal web de la ANM.
| 1.2 | Publicar y divulgar información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital | Reporte trimestral al Ministerio de Min Energía Información publicada en la páginas web | Oficina de Tecnología de la Información | Trimestral | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Trimestralmente se envía el respectivo informe y se mantiene actualizada la información en la página Web | La OCI pudo constatar que la OTI publico y divulgo la estrategia.
| 1.3 | Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal de PGN y SGR en página Web de la ANM. | Publicaciones mensuales en página web | Grupo Gestión Financiera | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Se realizó la publicación en la página web de los estados financieros firmados mensualmente, a la fecha se encuentran desde el mes de enero a julio de la presente vigencia. Evidencia Grupo Gestión Financiera | Se refleja publicado en la pagina web los estados financieron de manera mensual por el grupo de gestión financiera por cual se da cumplimiento. https://www.anm.gov.co/?q=content/estados-financieros-anm https://www.anm.gov.co/?q=content/presupuesto
| 1.4 | Publicar todos los informes de gestión, evaluación y auditoría que elabora la Oficina de Control Interno durante la vigencia, en la página de web de la Entidad. | Publicaciones Informes de Ley y de Auditoria | Oficina de Control Interno | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31 | La OCI carga la actualizacion del reporte de informe donde se compila todos las auditorias, informes de ley con la respectiva trazabilidad del mismo en la pagina web de la ANM. | La OCI verifico la evidenciar suministrada por lo cual refleja coherencia con el documento que se debe relacionar.
| 1.5 | Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º | Reporte mensual SIGEP actualizado con la información del personal - contratista | Grupo de Contratación | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31 | cada mes -se registra informe en evidencias. Cámara de Comercio - RUES - RUP se reporta los proponentes personas jurídicas acorde con la modalidad que tienen prestación contractual con la ANM a nivel Nacional y que estén inscritos y activos a la fecha, ello está a corte 31 de Diciembre de 2022 En enero de 2022 se reportan 13 contratos, febrero de 2022 3 contratos, marzo de 2022 8 contratos, Abril de 2022 5 contratos, Mayo de 2022 8 contratos, Junio de 2022 7 contratos, Julio de 2022 6 contratos, Agosto de 2022 5 contratos, Septiembre de 2022 10 contratos, Octubre de 2022 3 contratos, Noviembre de 2022 8 contratos y Diciembre de 2022 26 contratos, para un total de 102 contratos para Bogotá, Aburra Sur. Aguachica, Barranquilla, Cartagena, Facatativa, Neiva y Medellin para Antioquia. El Grupo de Contratación informa que los Ingresos Contratos Sigep2, ello se realiza mes vencido en esta vigencia a corte 31 de Diciembre de 2022 se ingresan al aplicativo 781 contratos, pendientes por ingresar 106 contratos correspondiente a la vigencia 2022 debido a los constantes cambios en el aplicativo SIGEP 2 en los cuales se ha tenido que realizar nuevamente aprobación de hojas de vida | La OCI verifico que se encuentra actualizada la información con respecto a la publicación de la información minima obligatoria por la ley 1712, ademas la OCI le hace seguimiento al link de transparencia.
| 1.6 | Publicar información sobre contratación pública | Plan Anual de Adquisiciones y actualizaciones conforme a las necesidades de la Entidad. | Grupo de Contratación | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31 | En la Página Web de la ANM se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones desde su Versión Inicial hasta la Versión N° 8 teniendo en cuenta las modificaciones que se han realizado hasta el momento. Como evidencia de lo anterior, se puede consultar en SECOP II el numero de modificaciones realizadas en el PAA y se puede observar que nos encontramos en la versión N° 8 hasta el 31 de agosto de 2022. Por otro lado, también se realiza la publicación del PAA en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno Nacional. En este portal se realiza la publicación en dos sentidos: Publicación del Plan Anual Vigente (en este caso se encuentra la versión 8) y la Publicación del Plan Anual Vigente Consolidado, donde se puede observar todas las modificaciones del PAA (desde su versión Inicial en el 2018 hasta la versión N° 8 del PAA en el 2022) Evidencia SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=165302 Publicación Página web ANM: https://www.anm.gov.co/?q=content/plan-anual-de-adquisiciones Publicación portal datos abiertos: PAA Consolidado: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Consolidado/2r3x-8r7i/data PAA Vigente: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Vigente/5h7z-n43z/data | La OCI pudo evidenciar el Plan Anual de Adquisición que se publica al inicio de la vigencia y se refleja que a habido modificacion del mismo, con esto se da cumplimiento a la actividad.
|  |  | Procesos de contratación | Grupo de contratación | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31 | En relación a los procesos de contratación a medida que el Grupo de Contratación va realizando los diferentes procesos de pluralidad de oferentes se realiza la publicación de la Invitación Pública en el caso de las Mínimas Cuantías y la invitación para participar en los diferentes procesos de selección tales como: Licitaciones Públicas, Concursos de Méritos, Selección Abreviada de Subasta Inversa o de Menor Cuantía. Dichas invitaciones se publican en la Página Web de la ANM en el Portal de Transparencia. Publicación Página web ANM: https://www.anm.gov.co/?q=contratacion - y- https://www.anm.gov.co/?q=content/contratacion-adjudicada | La OCI pudo constatar que el grupo de contratación publicar todos sus procesos de Licitaciones Públicas, Concursos de Méritos, Selección Abreviada de Subasta Inversa o de Menor Cuantía, en la pagina web de la ANM por lo cual se refleja cumplimiento.
|  |  | Contratos adjudicados | Grupo de contratación | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Los contratos adjudicados de la ANM se publican de manera mensual en el Portal de Transparencia de la ANM y en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno Nacional, allí se puede encontrar información detallada de cada uno de los contratos adjudicados en el mes. Publicación Página web ANM: https://www.anm.gov.co/?q=content/contratacion-adjudicada Publicación Portal de Datos Abiertos: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/ANM-Contratos-Suscritos-Consolidado/v9em-etch En la Página Web de la ANM se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones desde su Versión Inicial hasta la Versión N° 13 teniendo en cuenta las modificaciones que se realizaron en el año 2022. Como evidencia de lo anterior, se puede consultar en SECOP II el numero de modificaciones realizadas en el PAA y se puede observar que se encuentra hasta la versión N° 13. Por otro lado, también se realiza la publicación del PAA en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno Nacional. En este portal se realiza la publicación en dos sentidos: Publicación del Plan Anual Vigente (en este caso se encuentra la versión 13) y la Publicación del Plan Anual Vigente Consolidado, donde se puede observar todas las modificaciones del PAA (desde su versión Inicial en el 2018 hasta la versión N° 13 del PAA en el 2022). Evidencia SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=106252 Publicación Página web ANM: https://www.anm.gov.co/?q=content/plan-anual-de-adquisiciones Publicación portal datos abiertos: PAA Consolidado: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Consolidado/2r3x-8r7i/data PAA Vigente: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/ANM-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Vigente/5h7z-n43z/data Los contratos adjudicados de la ANM se publican de manera mensual en el Portal de Transparencia de la ANM y en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno Nacional, allí se puede encontrar información detallada de cada uno de los contratos adjudicados en el mes. Publicación Página web ANM: https://www.anm.gov.co/?q=content/contratacion-adjudicada Publicación Portal de Datos Abiertos: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/ANM-Contratos-Suscritos-Consolidado/v9em-etch | La OCI verifico en la pagina web los contratos adjundicados por el link de transparencia y por el portal de datos abiertos del Gobierno Nacional, por lo cual se da cumplimiento a la actividad.
| 1.7 | Verificar y actualizar publicación de información mínima obligatoria sobre la Estructura Ley 1712 art. 9º | Estructura Orgánica, ubicación sedes y horario de atención actualizadas en la página web | Grupo de Gestión del Talento Humano | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Actualizada permanentemente conforme a ajustes que se presenten https://www.anm.gov.co/?q=organigrama-anm Se realizó trabajo continuo de actualización de esta información en la página web, incluyendo los cambios hasta diciembre de 2022. | La OCI verifico que se encuentra actualizada la información con respecto a la publicación de la información minima obligatoria por la ley 1712, ademas la OCI le hace seguimiento al link de transparencia.
| 1.8 | Verificar y actualizar la publicación de la normatividad de la Entidad | Normograma actualizado publicado en la página web? | Oficina Asesora Jurídica | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Se envío memorando de solicitud de actualización de normograma a las areas competente- en espera de recepcion de insumos para proceder con la revision y publicacion en la pagina web- Evidencia: memorando de requerimiento. Se realizó la actualización del normograma en las dos oportunidades durante el 2022. Los cuales fueron debidamente publicados. Link: https://anmgovco.sharepoint.com/sites/Intranet/norm/Paginas/normograma.aspx | Se verificó que se encuentra en tramite de actualización el normograma por parte del OAJ por lo cual la OCI sugiere adelantar acciones para dar cumplimiento al mismo.
| 1.9 | Publicación de Contratación Minera en página web | Publicación de los contratos mineros suscritos | Grupo de Catastro Minero (Vicepresidencia de Contratación y Titulación) | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Se relaciona link en el cual se encuentran las publicaciones: http://www.anm.gov.co/?q=Minutaslink: | La OCI verificó en el link y el portal web la información con respecto a la publicacion de contratación minera en la pagina web por lo que se viene cumpliendo hasta la fecha.
| 1.10 | Mantener actualizada la publicación del conjunto de datos abiertos | Datos abiertos actualizados. Reportes trimestrales. | Oficina de Tecnología de la Información/Planeación/Contratación/ Gerencia de regalías | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Se mantienen actualizados los Datos Abiertos, al igual que los reportes trimestrales. Durante la vigencia 2022 se realizo la actualización de acuerdo a la peridicidad definida. https://www.anm.gov.co/?q=Datos_Abiertos_ANM | La OCI constató que se encuentra actualizado por lo cual se da cumplimiento a la actividad.
| 1.11 | Desarrollar las secciones correspondiente al Menú Participa y Transparencia Activa y Pasiva en la sección de Transparencia y acceso a la información pública | Generar la interfaz gráfica para producción | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Todos los procesos/dependencias | Continuo | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Se desarrolló y generó la interfaz gráfica y las secciones correspondiente al Menú Participa y Transparencia Activa y Pasiva en la sección de Transparencia y acceso a la información pública en la pagina web de la ANM. Evidencia: https://www.anm.gov.co/?q=participa | La OCI pudo evidenciar en la pagina web el funcionanmiento del link de transparencia con ellos se da cumplimiento a la actividad.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar en la página web los informes de seguimiento semestral a las PQRSD que realiza la Oficina de Control Interno de gestión. | Informes publicados en página web | Oficina de Control Interno | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-31 | La OCI realizo el seguimiento a PQRS para primer semestre dando cumplimiento a ello. | La OCI pudo evidenciar que el seguimiento se realizo de manera oportuna por lo cual se da cumplimiento a la actividad.
| 2.2. | Planificar y ejecutar actividades de sensibilización sobre la política de seguridad de la información y condiciones de uso de la información para funcionarios y contratistas de la ANM | Actividades de sensibilización ejecutadas | Oficina de Tecnología de la Información | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Se han realizado las actividades de sensibilización sobre la política de seguridad de la información y condiciones de uso de la información para funcionarios y contratistas de la ANM. Se desarrolaron jornadas de capccitacion y sensibilización sobre la política de seguridad de la información y condiciones de uso de la información para funcionarios y contratistas de la ANM https://anmgovco.sharepoint.com/sites/AnaliticaANM/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1648684725445&or=OWA%2DNT&cid=91023f7c%2D77af%2Dee1a%2D854e%2D70a213a7196c&ga=1&id=%2Fsites%2FAnaliticaANM%2FDocumentos%20compartidos%2FUso%20y%20Apropiaci%C3%B3n%2FPlan%20de%20comunicaciones%20PETIC%2FEvidencias%20primer%20trimestre&viewid=7c8ad960%2D6a50%2D4cce%2D9832%2D3a6eb40b8118 | La OCI evidenció que la OTI realizó jornadas de sensibilizacion con todos las areas de la ANM y se comunicó por correo electrónico con ello se da cumplimiento a esta actividad.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los documentos correspondientes a: 1. Registro de activos de información. 2. Índice de información clasificada y reservada 3. Esquema de publicación de la información. 4. Programa de gestión documental | Documentos actualizados y publicados en página web | 1. Oficina de Tecnología de la Información /Procesos/dependencias de la ANM 2. Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones 3. Grupo de Servicios Administrativos | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Se Mantienes actualizados los:1. Registro de activos de información. 2. Índice de información clasificada y reservada. El Grupo de Servicios Adminisrtativos informe que se participó en mesas de trabajo con la Oficina de tecnologias de informacion con el fin de realizar la actualizacion del Registro de activos de información y el Índice de información clasificada y reservada. La actualizacion del Programa del Gestion Documental se realizará en la vigencia 2023 La Oficina de >tecnologia e información reporta que los documentos actualizados y publicados en página web: https://www.anm.gov.co/?q=indice-de-informacion-clasificada-y-reservada https://www.anm.gov.co/?q=registro-de-activos-de-informacion | Se evidencia la actualización de los documentos de acuerdo a los lineamientos de esta actividad y con ello se da cumplimiento.
| 3.2 | Socializar y publicar los documentos: 1. Registro de activos de información. 2. Índice de información clasificada y reservada 3. Esquema de publicación de la información. 4. Programa de gestión documental | Documentos socializados y publicados en página web | 1. Oficina de Tecnología de la Información /Procesos/dependencias la ANM 2. Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones 3. Grupo de Servicios Administrativos | Continuo | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Se ha socializado y publicado la información relacionada con: 1. Registro de activos de información. 2. Índice de información clasificada y reservada. El Grupo de Servivcios Administrativos informe que cuando se culmine la actualizacion del Programa de Gestion Documental se procedera a realizar la solicitud de publicacion al Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones y se programaran jornadas de socializacion del mismo. Documentos socializados y publicados en página web: https://www.anm.gov.co/?q=registro-de-activos-de-informacion | Se evidencio sensibilización y socialización de los documentos que se relacionan en la actividad con el fin de da cumplimiento.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Hacer seguimiento operativo al módulo de accesibilidad a la información de la página web para las personas de baja visión, y generar las alertas que correspondan. | Reportes de seguimiento | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Se realiza seguimiento operativo al módulo de accesibilidad a la información de la página web para las personas de baja visión, y se mantiene en correcto funcionamieento. No se han presentado alertas a la fecha. Evidencia: https://www.anm.gov.co/ (Botón verde parte superior derecha) | La OCI pudo verifica en link suministrado la trazabilidad y el cumplimiento de la actividad.
| 4.2 | Disponer de sistema de comunicación por página web para personas en condición de discapacidad | Página web con Closed Caption | Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones Oficina de Tecnología e Información | Continuo | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Los videos publicados en la WEB de la ANM, y la aplicación Youtube de la ANM cumplen el requerimiento de Closed Caption. Evidencia: https://www.anm.gov.co/?q=transmision-en-vivo-rendicion-de-cuentas-anm-2021 https://www.youtube.com/user/anmcolombia?app=desktop | Se pudo evidenciar que en la pagina web en la parte superior el boton para accesibilidad de las personas en condicion de discapacidad con ellos se da cumplimiento de la actividad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento y monitoreo al link de transparencia y acceso a la información pública de la página web, generando el respectivo reporte para socializar a los responsables con el fin de que adelanten las acciones de corrección a que haya lugar. | Generar 2 reportes y socializar los resultados | Grupo de Planeación | 2 veces al año | 2022-03-01 | 2022-11-30 | A partir de la presente vigencia el procedimiento para la medición del link de transparencia fue modificado para ser realizado a través de la herramienta: https://apps.procuraduria.gov.co/ita/login/; dicha herramienta se formalizó a través de la directiva No. 014 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación, la cual establece el plazo desde el 1 al 30 de septiembre de 2022; fecha a partir de la cual se descargó el nuevo archivo de reporte para la carga del reporte directamente en la plataforma mencionada; la consolidación de información a reportar se encuentra actualmente en proceso. Desde el grupo de planeación se ha socializado a nivel interno los cambios que se esperaban en el presente reporte a través de correos internos y mesas de trabajo con el grupo de comunicaciones. Durante la vigencia 2022 la Procuradurìa General de la Nación modificó la metodología para reportar el indice de ITA Procuraduría, para tal fin ajustó su aplicativo en concordancia con lo establecido en la Resolución 1519/19 del MinTic. A través de la Directiva 014-2022 la PGN dispuso la fecha de cargue de la información a partir del 1 de septiembre. La ANM realizó de manera satisfactoria el cargue de las preguntas de ITA Procuraduría en el tèrmino establecido. Posteriormente, el 8 de diciembre, se recibieron observaciones por parte del ente de control, las cuales se gestionaron y se determinó la viabilidad sobre el cumplimiento con las áreas respectivas; se respondieron las observaciones en el término requerido. | La OCI evidencio que el Grupo de Planeación viene actualizando el link de transparencia con la información al día y ademas el funcionamiento de los link que se aportan, por otro lado la OCI realiza seguimiento a la ley 1712 y al link transparencia con esto se da cumplimiento a la actividad.
| 5.2 | Realizar evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus normas complementarias, y socializar informe a todos los responsables de proceso/dependencia. | Informe anual de seguimiento socializado | Oficina de Control Interno | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-15 | La OCI durante el primer trimestre realizo el seguimiento al Link de Transparencia de acuerdo a los lineamiento de la Ley 1712 de 2014 y al Ministerio de Tecnologia y Comunicaciones. | La OCI pudo evidenciar en los reportes cargados en la pagina web de la ANM y la evidencia el respectivo seguimiento al Link de transparencia.
VOLVER

## OFICIO DAFP (hidden)
OFICIO DAFP | OFICIO DAFP

## Seguimiento (hidden)
Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación
Componente:
Seguimiento 1 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 2 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 3 OCI
Fecha seguimiento: |  |  | 2016-04-30 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-08-31 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2016-12-31 | Observaciones
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance