## PRESENTACIÓN
CODIGO:EVA1-P-001-F-002
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ANM- OCI-037-2023
OBJETIVO: Efectuar seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la ANM, conforme lo establece el Decreto 124 de 2016 ARTÍCULO 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.
PERIODO EVALUADO: mayo - agosto de 2023 - Segundo Cuatrimestre (II QT)
A continuación se presenta la matriz detallada por cada proceso establecido en la Entidad, con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno - OCI de la ANM. Se puede acceder a cada uno de los procesos, haciendo click en cada fila donde se desplega la información de interés detallada con el seguimiento y gestión de los riesgos de corrupción idenificados por la Entidad.
PROCESO | LINK PARA CONSULTA
Gestión de las comunicaciones y el relacionamiento | Click para visualizar el Seguimiento
Delimitación y declaración de areas y zonas de interés - Fomento | Click para visualizar el Seguimiento
Delimitación y declaración de areas y zonas de interés - Promoción | Click para visualizar el Seguimiento
Gestión de la Inversión Minera | Click para visualizar el Seguimiento
Generación de Títulos Mineros | Click para visualizar el Seguimiento
Seguimiento y control a títulos mineros - Modificación | Click para visualizar el Seguimiento
Seguimiento y control a títulos mineros - Estudios Tecnicos | Click para visualizar el Seguimiento
Seguimiento y control a títulos mineros -Fizcalización | Click para visualizar el Seguimiento
Seguimiento y control a títulos mineros - Regalías | Click para visualizar el Seguimiento
Seguridad Minera | Click para visualizar el Seguimiento
Gestión Integral de la información minera | Click para visualizar el Seguimiento
Atención integral y servicios a grupos de interés - Notificaciones | Click para visualizar el Seguimiento
Atención integral y servicios a grupos de interés - Comunicaciones | Click para visualizar el Seguimiento
Adquisición de bienes y servicios | Click para visualizar el Seguimiento
Administración de bienes y servicios | Click para visualizar el Seguimiento
Gestión Financiera | Click para visualizar el Seguimiento
Administración de tecnologías e información | Click para visualizar el Seguimiento
Gestión del Talento Humano | Click para visualizar el Seguimiento
Gestión Jurídica | Click para visualizar el Seguimiento
Gestión Documental | Click para visualizar el Seguimiento
Gestión del Talento Humano - Control Disciplinario | Click para visualizar el Seguimiento
ELABORADO POR: PROFESIONALES OFICINA DE CONTROL INTERNO
CONSOLIDÓ: Carlos Tafur, Edgar Ortiz, Samir Fortich, Harlyn Pinto, Olga Jimenez, Andrea Parra, Angela Rosales y Jeison Neira
APROBÓ: Harlyn Pinto-Jefe ( E ) Oficina de Control Interno - ANM
Instrucciones para consultar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del período Mayo - Agosto de 2023 de la ANM

## Gest Comunica y Relacionamiento
PROCESO GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL RELACIONAMIENTO
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Utilización de los canales de comunicación de la ANM para difundir o modificar información y/o mensajes de interés para beneficio particular o de un tercero. | Asignar las solicitudes de manera automática a los profesionales de acuerdo a los temas requeridos por los procesos/dependencias. | Correo automático de Comunicaciones asignando actividad | La actividad de control llamada “formulario automatizado” llevada a cabo; ataca la causa, permitiendo reducir el riesgo de corrupción y con ello las consecuencias. | Las evidencias fueron entregadas con oportunidad y son adecuadas y coherentes para prevenir y mitigar el riesgo identificado. | NO
Favorecimiento a un tercero para proveer los servicios o eventos que hagan parte de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANM. | Apoyar cuando se requiera la elaboración estudios previos | Estudios previos revisados Correos electrónicos | Se evidencia que mediante la participación y apoyo de la Coordinadora Grupo de Atención, Participación Ciudadana y Comunicaciones, en la elaboración de estudios previos se mitiga adecuadamente el riesgo de corrupción asociado a este control. | Las evidencias aportadas permiten identificar el cumplimiento de los controles. | No
| Actualizar la estrategia de rendición de cuentas con el grupo interdisciplinario de profesionales de todos los proceso/dependencias y solicitar aprobación por parte de la alta dirección. | Listados de asistencia Actas y/o correos electrónicos
Filtro de información reservada o clasificada en medios de comunicación que pueda afectar a los grupos de interés de la ANM | Realizar solicitud por medio de correo electrónico al área técnica solicitando la aprobación de información técnica que sea insumo para las campañas o comunicados | Correo electrónico | La solicitud de información a áreas técnicas sobre los insumos para los comunicados, es un mecanismo acertado para atacar el riesgo presentado. | Las evidencias suministradas con prontitud, se consideran coherentes y de calidad en relación a la actividad de control propuesta. | NO
Suplantación de la ANM utilizando su imagen institucional para el cobro de eventos o servicios gratuitos a nombre de la Entidad. | Publicar mensajes en redes sociales, y página web, indicando que los eventos, trámites y servicios ofrecidos por la ANM son de manera gratuita. | Publicaciones en redes sociales y página web | Se verifica el cumplimiento del control con la publicaciones en redes sociales e información publicada. | Las evidencias fueron proporcionadas con oportunidad y se consideran coherentes con la actividad de control, así como efectivas. | NO
VOLVER A PRESENTACIÓN
Note on E8: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on F8: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on G8: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.

## Gest Integral Informacion Miner
GESTIÓN INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERA
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Dilación o aceleración del trámite de incorporar y actualizar áreas en las coberturas geográficas, y Desanotar solicitudes en el SIGM | Revisar las solicitudes de actualización o incorporación devueltas | a) Memorandos o correos electrónicos a grupos de trabajo b) Informe de gestión | "En cuanto al seguimiento del segundo cuatrimestre del año 2023, la Oficina de Control Interno verificó que los controles empleados por parte del líder del proceso, son coherentes y efectivos respecto a los riesgos definidos para prevenir la materialización del mismo. Se observó la evidencia de la aplicación de los controles y los correos mesuales informando a los grupos de trabajo que actos administrativos no se inscribieron, adicionalmente se allega los informes de gestion" | La Oficina de Control Interno pudo determinar que las evidencias aportadas están acordes y son efectivas con el riesgo como son correos electronicos remitidos a los Puntos de Atención Regional e Informe de Gestión donde se puede evidenciar las fechas de recepción de los actos. | NO
| Controlar la administración de roles y usuarios que se encuentra integrada al directorio activo | Registro de las solicitudes en IMAC de asignación de roles | La Oficina de Control Interno verificó la efectividad de la aplicación del control establecidos por parte del líder del proceso en el segundo cuatrimestre con el fin de evitar la materialización del riesgo, de lo anteriormente enunciado se observó evidencias de los IMAC realizados del periodo | La Oficina de Control Interno pudo determinar que las evidencias aportadas están acordes y son efectivas con el riesgo identificado por el líder del Proceso, se aporto como evidencia de la aplicación del control pantallazos aleatorios de los IMAC. | NO
Note on E7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on F7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada area fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on G7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoriadades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuo revisión de las cuasas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.
VOLVER A PRESENTACIÓN

## Seguridad Minera
SEGURIDAD MINERA
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Informe técnico de la visita de cumplimiento de condiciones de seguridad de una mina, sin que se cumpla o se obvie la normativa vigente para beneficio propio o de un tercero | Realizar seguimiento a la participación de los servidores en las socializaciones que realiza el Grupo de Control Interno Disciplinario y Talento Humano en materia de cumplimiento de código de ética, manual de funciones, y Ley disciplinaria | Correo electrónico | Aunque no se realizaron visitas de seguridad durante el cuatrimestre objeto de evaluación, la OCI no pudo evidenciar los correos electronicos de capacitaciones realizadas a los funcionarios del proceso en materia de código de ética, manual de funciones y Ley disciplinaria. Por lo tanto, se recomienda ejercer el debido control para la no materialización del riesgo. | La Oficina de Control Interno no considera la programación de visitas como evidencia del control ejercido para la no materialización del riesgo, ya que las planeadas son capacitaciones a los funcionarios en materia de cumplimiento de código de ética, entre otros. La evidencia no plantea coherencia con el riesgo. | NO
| Realizar seguimiento a la participación de los servidores en las socializaciones que realiza el Grupo de Control Interno Disciplinario y Talento Humano en materia de cumplimiento de código de ética, manual de funciones, y Ley disciplinaria | Correo electrónico |  |  | NO
| Tramitar las quejas o denuncias que se interpongan por parte de los titulares sobre presuntos actos por parte de los servidores de la ANM. | Correo electrónico | La OCI pudo verificar que no se realizó seguimiento por parte del lider del proceso al presente control, se recomienda realizar las debidas acciones. | No se generaron evidencias por parte del lider del proceso. | No
Disposición inadecuada y extracción de equipos para atención de emergencias sin autorización institucional para beneficio propio o de un tercero | Reforzar a través de socializaciones al personal de seguridad y servidores el cumplimiento del procedimiento de autorización de entrada y salida de bienes | Listados de asistencia y/o correos electrónicos | La Oficina de Control Interno no encuentra relación entre las emergencias atendidas y las socializaciones al cumplimiento del procedimiento de autorización de entrada y salida de bienes para el personal de seguridad que es el control establecido para mitigar el presente riesgo. Se recomienda realizar un correcto seguimiento a los riesgos de corrupción por parte del lider. | Las evidencias generadas no presentan coherencia con el riesgo, por lo tanto no ayudan a mitigarlo. | No
Conclusiones de la investigación por accidente mortal minero, que no son coherentes con las evidencias halladas para beneficiar a un tercero | Solicitar el acompañamiento a la ARL y al Ministerio de Trabajo para adelantar investigación como medida preventiva para garantizar el adecuado proceso, y generar las evidencias o reporte compartido cuando las entidades atiendan la solicitud. | Informe final firmado por todo el equipo investigador Oficios | Durante el cuatrimestre solo se realizó una investigación en el mes de agosto. Por lo tanto, el acompañamiento de la ARL y el Ministerio de Trabajo se considera pertinente para realizar las investigaciones a los accidentes mineros mortales, los cuales por medio de informes emiten sus observaciones y son solicitadas por la ANM para solicitar un informe final que sea coherente con las evidencias halladas. Por consiguiente, el control mitiga el riesgo. | Las evidencias presentan coherencia y calidad para mitigar el riesgo. | No
| Realizar seguimiento a la participación de los servidores en las socializaciones que realiza el Grupo de Control Interno Disciplinario y Talento Humano en materia de cumplimiento de código de ética, manual de funciones, y Ley disciplinaria | Correo electrónico | Aunque no se realizaron visitas de seguridad durante el cuatrimestre objeto de evaluación, la OCI no pudo evidenciar los correos electronicos de capacitaciones realizadas a los funcionarios del proceso en materia de código de ética, manual de funciones y Ley disciplinaria. Por lo tanto, se recomienda ejercer el debido control para la no materialización del riesgo. | No se generaron evidencias por parte del lider del proceso. | No
| Tramitar las quejas o denuncias que se interpongan por parte de los titulares sobre presuntos actos por parte de los servidores de la ANM. | Correo electrónico | La OCI pudo verificar que no se realizó seguimiento por parte del lider del proceso al presente control, se recomienda realizar las debidas acciones. | No se generaron evidencias por parte del lider del proceso. | No
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada area fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoriadades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuo revisión de las cuasas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.
VOLVER A PRESENTACIÓN

## Gestion Documental
GESTIÓN DOCUMENTAL
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Indebida contratación en materia de saneamiento ambiental para beneficio propio de un tercero | Elaborar los estudios previos y evaluación técnico con la validación por parte del Coordinador de Servicios Administrativos | Correo electrónico SECOP | La Oficina de Control Interno pudo evidenciar que durante el periodo no se llevó a cabo la contratación para saneamiento ambiental, por lo que no se materializa el riesgo ni se beneficia a un tercero. | Como aún no se lleva a cabo la contratación, las evidencias generadas presentan coherencia para mitigar el riesgo ya que se plantean los estudios previos. | NO
Modificación de la disposición final de los documentos en las series de la TRD para beneficio propio o de un tercero. | Someter a aprobación en el comité institucional de Gestión y Desempeño de la ANM los ajustes a las TRD que se requieran previa socialización a las partes interesadas | Acta de Comité | El Grupo de Servicios Administrativos se encuentra en proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental con todas las dependencias, posteriormente a esto, se presentan ante el Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación final. De lo anterior se concluye, que no se materializó el riesgo. | N/A | NO
Ocultamiento de información sobre documentos perdidos o alterados en los archivos de gestión para beneficio propio o de un tercero | Realizar seguimiento periódico a los FUID y organización de los archivos de los procesos/dependencias de la ANM | Informe de visita Actas de mesa de trabajo | Durante el periodo, la Oficina de Control Interno pudo evidenciar que no se realizaron visitas a los archivos de gestión, lo que puede facilitar la desorganización de documentos en dichos archivos y la materialización del riesgo. | N/A | NO
Inadvertir pérdida de la integridad en la devolución de expedientes y documentos al archivo central | Realizar capacitación a los funcionarios del archivo central sobre el procedimiento de préstamo documental, establecimiento de control, préstamo y devolución de documentos | Listado de Asistencia Presentación Base de datos de control de préstamos | El Grupo de Servicios Administrativos realizó una capacitación en el procedimiento de prestamos documentales en el mes de junio, garantizando que los funcionarios adviertan cualquier pérdida en la integridad de los documentos. Por lo tanto, el control mitiga el riesgo. | La OCI pudo identificar el control de prestamos y las listas de asistencia a las capacitaciones, por lo que las evidencias generadas presentan coherencia y calidad para mitigar el riesgo. | NO
| Realizar capacitación a los funcionarios del archivo central sobre el procedimiento de préstamo documental | Listado de Asistencia Presentación
Eliminación documental de información que no debe ser eliminada para beneficio propio o de un tercero | Realizar capacitación a los funcionarios del archivo central sobre el procedimiento de eliminación documental | Listas de asistencia Invitaciones Presentaciones | El Grupo de Servicios Administrativos realizó una capacitación en el procedimiento de eliminación documental en el mes de junio, garantizando que los funcionarios adviertan la eliminación de información que no debe serlo. Por lo tanto, el control mitiga el riesgo. | La OCI pudo identificar las listas de asistencia a las capacitaciones, por lo que las evidencias generadas presentan coherencia y calidad para mitigar el riesgo. | NO
| Someter a aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las eliminaciones propuestas | Acta de comité | La Oficina de Control Interno pudo verificar que de acuerdo con las TRD, la Entidad aún no debe realizar eliminación documental. | N/A | NO
VOLVER A PRESENTACIÓN
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.

## Atecion Intgral y Servicio NOT
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS - NOTIFICACIONES
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Dilación, aceleración u obstrucción del procedimiento de notificación sin justificación legal en beneficio o perjuicio de un tercero | Hacer seguimiento al control de tiempos para notificación de los actos administrativos, y generar las alertas respectivas. | Correos con alertas | La OCI evidenció que el control aplicado ha sido efectivo y coherente para prevenir y evitar el riesgo de corrupción identificado por el líder del proceso, de acuerdo con los soportes aportados en carpeta SharePoint, Control 1. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente, son efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | No
| Incluir dentro de las capacitaciones el tema de notificaciones y consecuencias derivadas de aplicar mal el procedimiento. | Listados de asistencia | La OCI revisó las actividades de control aportadas para el seguimiento, siendo estas efectivas y coherentes con el riesgo establecido, según listados de asistencia a capacitaciones realizadas, como se observó en el SharePoint, en el Control No. 2. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente, son efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | No
| Aplicar control y seguimiento a remisión de los documentos de manera oportuna al expediente digital y generar alertas | Correos con alertas | La OCI revisó las actividades de control aportadas para el seguimiento, siendo estas efectivas y coherentes con el riesgo establecido, según remisión de documentos a expediente digital, como se observó en el SharePoint, en el Control No. 3. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente, son efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | No
| Verificar en caso que se requiera la trazabilidad de cambios en archivos alterados en la carpeta de SharePoint con el apoyo de OTI | Solicitud / correo electrónico remitido a OTI | No aplica según lo indicado por el líder del proceso para éste periodo. | N/A | No
VOLVER A PRESENTACIÓN
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.

## Atecion Intgral y Servicio COM
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS - COMUNICACIONES
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Favorecimiento o dilación en la gestión de un trámite y servicio para beneficio propio o de un tercero | Procurar que los profesionales del Grupo de Atención sean de dedicación exclusiva para la atención | Contratos suscritos por el Grupo de Atención, participación ciudadana y comunicaciones | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al procurar que los profesionales del Grupo de Atención sean de dedicación exclusiva para la atención; resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
| Solicitar y/o realizar capacitaciones en la responsabilidad de la entrega de la información, código de ética y normativa vigente en materia disciplinaria | Correo electrónicos de solicitud Listados de asistencia | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al llevar a cabo capacitaciones en responsabilidad para entrega de información, código de ética y normativa vigente en materia disciplinaria; resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
| Solicitar y/o realizar capacitaciones sobre conflicto de interés | Correo electrónicos de solicitud Listados de asistencia | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al llevar a cabo capacitaciones sobre conflicto de intereses; resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Presentación alterada de información sobre los resultados de la gestión adelantada a las PQRSD de la Entidad para favorecer un interés interno. | Recibir auditoría de gestión de la Oficina de Control Interno frente a la gestión de las PQRSD de la ANM | Informes de auditoria | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al informar que se esta llevando a cabo auditoria por parte de la OCI sobre las bases de datos correspondientes al primer semestre de 2023; resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
VOLVER A PRESENTACIÓN
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.

## Delimitacion Declaración FOMETO
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS - FOMENTO
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Priorizar el trámite de la solicitud en beneficio propio o de un tercero | Asignar en orden cronológico de las solicitudes | Correo electrónico | La OCI, observó que la actividad de control aplicada por el líder del proceso y consistente en la asignación de solicitudes de acuerdo a un orden cronológico son adecuadas y coherentes para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado, lo anterior según soportes verificados en la carpeta de share Point Control 1, suministrada. | Las evidencias y soporte del control adelantado fueron entregados oportunamente y son coherentes con el riesgo identificado. | No
Declarar y delimitar un Área de Reserva Especial; y señalar, delimitar y/o establecer una Zona Minera para beneficio propio o de un tercero | Aplicar filtros técnicos en las evaluaciones documentales e informes de visita, y filtros jurídicos de revisión de los actos administrativos | Correos electrónicos Vistos buenos en evaluaciones documentales e informes de visita Visto bueno en el acto administrativo | La OCI, observo que la actividad de control aplicada por el líder del proceso y consistente en la aplicación de filtros técnicos en las evaluaciones documentales e informes de visita y filtros jurídicos en los actos administrativos son adecuadas y coherentes para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado, lo anterior según soportes verificados en la carpeta de share Point Control 1, suministrada. | Las evidencias y soporte del control adelantado fueron entregados oportunamente y son coherentes con el riesgo identificado. | No
Determinar la viabilidad del proyecto al corto, mediano o largo plazo, disminuir o ratificar el área libre, o modificar la comunidad minera para beneficio propio o de un tercero | Aplicar filtros técnico (Geólogo e ingeniero de minas) en la revisión del EGM | Planilla de asignación Visto bueno en el concepto | La OCI observó que en este periodo no se aplicó el control debido a que a que no se realizaron EGM (Estudio Geológico Mineros) | No Aplica | No
| Asignar en orden de acuerdo a la numeración del acto administrativo que declara y delimita el área de reserva especial. | Correos electrónicos y/o planilla | La Oficina de Control interno revisó los controles aplicados para el seguimiento de este periodo, los cuales son adecuados y coherentes para prevenir y mitigar el riego identificado, lo anterior según soportes verificados en la carpeta de share Point Control 1, suministrada. | Las evidencias y soporte del control adelantado fueron entregados oportunamente y son coherentes con el riesgo identificado. | No
VOLVER A PRESENTACIÓN
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.

## Delimitación Declaracion PROMO
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS - PROMOCIÓN
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Acceso de terceros a información no pública sobre áreas potenciales de reserva en la ANM | Custodiar la información por parte de servidores públicos designados por el Gerente o Vicepresidente de Promoción y Fomento | 1. Manual de Funciones / Contrato Prestación de Servicios (clausula de confidencialidad) 2. Comunicación/Oficio al Servicio Geológico Colombiano con designación de personal con acceso a la información. | Revisado el monitoreo adelantado por el líder del proceso se evidenció, que la acción de control implementada en relación con la custodia de información que no es pública sobre áreas potenciales de reserva en la ANM por parte de servidores públicos o contratistas designados resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar el riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad, por su parte se encontró que las relacionadas con los manuales de funciones de los servidores públicos y la cláusula de confidencialidad incluida en los contratos de prestación de servicios (cláusula décima primera) resultan adecuadas y coherentes con el control y riesgo identificado. Sin embargo, en lo que respecta a la comunicación con Radicado No. 20224210269631 del 10 de Octubre de 2022, con el que la VPF remitió al SGC la información requerida del equipo de trabajo que a la fecha se encuentra autorizado para la consulta y manejo de esta información, se recomienda respetuosamente revisar la evidencia soporte del control, como quiera que se observó por parte de la OCI que la Sra. Catalina Rueda Callejas actualmente no se encuentra vinculada en la entidad. | NO
Incidencia externa indebida en la decisión de declaración o liberación de áreas | Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos para declaración o liberación de Áreas Estratégicas Mineras y zonas reservadas con potencial | 1. Documentación del trámite de declaración o liberación de Áreas Estratégicas Mineras y zonas reservadas con potencial | La OCI procedió a efectuar el proceso de revisión del control establecido, se pudo inferir que este es adecuado para la mitigación y prevención del riesgo que se relaciona | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso y consistente en el seguimiento al cumplimiento de requisitos para la declaración o liberación de AEM y zonas reservadas con potencial, mediante la validación por parte de filtros de las actuaciones correspondientes y validación del área por parte del Grupo de Catastro y Registro Minero resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | NO
Note on E7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on F7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on G7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.
VOLVER A PRESENTACIÓN

## Gestión Inversion Minera
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Priorización de eventos para beneficio de un interés particular. | Elaborar la caracterización de los eventos proyectados | Caracterización de los eventos | No aplica para el periodo objeto de seguimiento según lo indicado por el líder del proceso. | No aplica para el periodo objeto de seguimiento según lo indicado por el líder del proceso. | NO
| Presentar y aprobar el Programa Anual de Eventos | Programa anual de eventos aprobado Acta de Reunión de seguimiento a eventos
Aval al cumplimiento de las obligaciones contractuales del operador logístico o de terceros organizadores sin que se cumplan efectivamente para beneficio particular o de un tercero. | Realizar seguimiento permanente a la realización de los eventos a través del profesional designado para tal fin | Informe por evento realizado | No aplica para el periodo objeto de seguimiento según lo indicado por el líder del proceso. | No aplica para el periodo objeto de seguimiento según lo indicado por el líder del proceso. | NO
| Designar profesional de apoyo a la supervisión. | Contrato suscrito con apoyo designado y/o correos electrónicos | Del seguimiento realizado por la OCI al monitoreo adelantado por el líder del proceso se evidenció, que la actividad de control formulada y correspondiente a la designación de un profesional de apoyo para la supervisión del cumplimiento de obligaciones contractuales del operador logístico que apoya la realización de eventos en la entidad por parte de los grupos de trabajo beneficiarios del evento, resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir y mitigar el riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan adecuadas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Direccionamiento o favorecimiento de un interés particular para el otorgamiento de áreas. | Aplicar filtros de revisión y aprobación de cada proceso de selección para su ejecución | Acto administrativo de adopción del proceso de selección | No aplica para el periodo objeto de seguimiento según lo indicado por el líder del proceso. | No aplica para el periodo objeto de seguimiento según lo indicado por el líder del proceso. | NO
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.
VOLVER A PRESENTACIÓN

## Talento Humano
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Incumplimiento de funciones por parte de los servidores conforme a lo establecido en la norma y manual de funciones para beneficio particular | Brindar acompañamiento por solicitud de los procesos/dependencias para realizar formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento individual | Plan de mejoramiento formulado Listas de asistencia | La OCI evidenció que para el periodo reportado, según el líder del proceso no se presentaron reportes de incumplimiento, motivo por el cual no se han requerido planes de mejora; | No se aportan evidencias | NO
| Realizar acompañamiento y capacitación a los evaluadores | Listas de asistencia | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al realizar acompañamiento para realizar las concertaciones de compromisos y evaluaciones de desempeño; resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Abuso de poder y manipulación de los contenidos del manual de funciones de la Entidad para beneficio particular o de un tercero | Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y directrices del DAFP | Borrador del documento / Socialización con sindicatos / publicación para comentarios/ Respuesta a comentarios y sugerencias / Manual de funciones actualizado | La OCI evidenció que para el periodo reportado, según el líder del proceso no se presento modificación alguna al manual de funciones, motivo por el cual no se han requerido planes de mejora; | N/A | NO
Inadecuado nombramiento de personal de planta o provisional sin cumplimiento de perfil y requisitos requeridos para beneficio particular o de un tercero. | Elaborar formato de verificación de cumplimiento de requisitos para validar competencias | Certificación de cumplimiento de requisitos | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al garantizar que no se presentaron presiones por terceros para llevar a cabo nombramientos de servidores públicos en la ANM; esta resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
| Verificar aleatoriamente con las instituciones educativas la validez de la documentación de los postulados | Requerimiento y respuesta de las instituciones educativas | La OCI evidenció que para el periodo reportado, según el líder del proceso no se presentaron situaciones que requirieran llevar a cabo acciones sobre este control , motivo por el cual no se han requerido planes de mejora; | No se aportan evidencias | NO
Favorecimiento a un tercero para proveer los servicios de capacitación de la ANM | Elaborar estudios previos por parte de un grupo interdisciplinario y solicitar revisión al Grupo de Contratación | Estudios previos revisados y aprobados | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al elaborar los correspondientes estudios previos por parte de un grupo interdisciplinario en diferentes mesas de trabajo con el comité estructurador y evaluador; esta resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
| Priorizar de acuerdo con el procedimiento vigente. | Diagnostico Encuesta de necesidades de capacitación | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al llevar a cabo mesas de trabajo y encuestas para llevar a cabo diferentes capacitaciones; esta resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Favorecimiento a un tercero para proveer los servicios de bienestar e incentivos de la ANM | Elaborar estudios previos por parte de un grupo interdisciplinario y solicitar revisión al Grupo de Contratación | Estudios previos revisados y aprobados | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al elaborar estudios previos por parte de un grupo interdisciplinario y solicitar revisión al Grupo de Contratación; esta resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
| Priorizar de acuerdo con el procedimiento vigente. | Diagnostico Encuesta de necesidades de capacitación | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al priorizar de acuerdo con el procedimiento vigente; esta resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Favorecimiento a un tercero para proveer los servicios de seguridad y salud en el trabajo de la ANM | Elaborar estudios previos por parte de un grupo interdisciplinario y solicitar revisión al Grupo de Contratación | Estudios previos revisados y aprobados | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al elaborar estudios previos por parte de un grupo interdisciplinario y solicitar revisión al Grupo de Contratación; esta resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Falsificación de soportes de situaciones administrativas para favorecimiento de terceros | Revisar previamente actos administrativos y los soportes; y realizar verificación aleatoria con los organismos o entidades que expiden certificaciones | Acto administrativo con las revisiones | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al verificar soportes para expedir actos administrativos. Revisión en sistema Gestiona por parte de filtro en GGTH; esta resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Legalización de hechos cumplidos para favorecimiento particular o de terceros | Verificar que las solicitudes se radiquen previamente a la situación | Documento negando el trámite por extemporáneo | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al verificar los soportes previos a autorizar situaciones administrativas; esta resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Liquidaciones erróneas de prestaciones sociales y salarios para favorecimiento de los servidores públicos sin el cumplimiento de requisitos | Aplicar filtros y validaciones en la herramienta informática dispuesta para el caso | Reportes de liquidación de la nomina | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso es consistente al elaborar las nominas con sus respectivos filtros y validaciones, esta resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.
VOLVER A PRESENTACIÓN

## Control Disciplinario
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - CONTROL DISCIPLINARIO
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Solicitud o aceptación de algún tipo de beneficio por fuera del lineamiento legal, para no dar el tramite respectivo a las quejas y/o informes | Asignar la queja o informe con acta de reparto | Actas de reparto | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso para asignación de quejas o informes con acta de reparto resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
| Revisar los actos administrativos proyectados | Proyecto de acto administrativo con observaciones del coordinador | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso, revisar los actos administrativos proyectados; resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Solicitud o aceptación de algún tipo de beneficio por fuera del lineamiento legal, para favorecer al investigado respecto a la responsabilidad disciplinaria que conlleva la actuación | Revisar los actos administrativos proyectados | Proyecto de acto administrativo con observaciones del coordinador | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso, revisar los actos administrativos proyectados; resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.
VOLVER A PRESENTACIÓN

## Adm de Tecnologías e Informació
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Adquisición y desarrollo de soluciones tecnológicas que no cumplan con el alcance y las necesidades reales de la ANM para beneficio propio o de un tercero | Realizar reuniones de arquitectura empresarial para validar necesidades cada vez que se requiera | Listados de asistencia Correos electrónicos | La OCI observó que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a realizar reuniones de arquitectura empresarial para validar necesidades cada vez que se requiera para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente y resultan efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | NO
| Realizar reuniones con la alta dirección para validar ajustes a los proyectos | Correos electrónicos Listados de asistencia y/o presentaciones cuando aplique | La OCI observó que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a realizar reuniones con la alta dirección para validar ajustes a los proyectos para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente y resultan efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | NO
Acceso indebido y perdida de la confidencialidad de la información registrada en la plataforma tecnológica de la Entidad para beneficio propio o de un tercero | Tramitar la debida asignación de permisos al personal de la ANM, de acuerdo a las solicitudes de los lideres de procesos/dependencia a través de los formularios establecidos para tal fin. | Reporte mensual de IMAC tramitados de acuerdo a lo requerido por cada líder de proceso | La OCI observó que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a tramitar la debida asignación de permisos al personal de la ANM, de acuerdo a las solicitudes de los lideres de procesos/dependencia a través de los formularios establecidos para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente y resultan efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | NO
| Activar logs de los sistemas de información y contar con sistema de alertamiento de monitoreo | Reportes de monitoreo System Operation Center (SOC) | La OCI observó que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a activar logs de los sistemas de información y contar con sistema de alertamiento de monitoreo para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente y resultan efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | NO
| Realizar monitoreo a través de los reportes SOC y realizar remediación de vulnerabilidades | Seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad Reportes de monitoreo | La OCI observó que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a realizar monitoreo a través de los reportes SOC y realizar remediación de vulnerabilidades para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente y resultan efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | NO
Aprobación de criterios de aceptación de los bienes y servicios tecnológicos sin que se cumplan con los requerimientos de la Entidad para beneficio propio o de un tercero | Participar en sesiones de socialización en materia contractual, convocadas por el Grupo de Contratación y elaborar documentos precontractuales por parte de un grupo interdisciplinario y solicitar revisión al Grupo de Contratación | Documentos precontractuales revisados y aprobados | La OCI observó que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a participar en sesiones de socialización en materia contractual, convocadas por el Grupo de Contratación y elaborar documentos precontractuales por parte de un grupo interdisciplinario y solicitar revisión al Grupo de Contratación para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente y resultan efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | NO
| Aplicar o hacer efectivas pólizas de cumplimiento en los casos en que no se cumpla con el bien o servicio contratado | Documentos gestión aplicación de pólizas | La OCI observó que en este control no hubo registro por parte del encargado. | No se cargaron evidencias | NO
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.
VOLVER A PRESENTACIÓN

## Gestión Financiera
GESTIÓN FINANCIERA
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Indebida legalización de comisiones obteniendo para beneficio propio o favorecimientos a terceros. | Adelantar la revisión de los documentos soportes de legalización | Sistema de gestión documental se encuentran las evidencias de los documentos de entrada y salida de cada caso. | A través de las evidencias aportadas se observan controles pertinentes para la comunicación y solicitud de subsanación de legalizaciones de comisiones deficientes. Por lo tanto, el control mitiga el riesgo. | Las evidencias fueron entregadas con oportunidad y coherencia. | NO
Ordenar o efectuar pagos y/o movimientos financieros sin el lleno de los requisitos legales en beneficio propio o favorecimientos de un tercero. | Realizar la revisión y validación de la documentación y soportes para pago. | Registros contables y correos electrónicos | Aunque el lider de proceso afirma que llevaron a cabo las validadciones, no existen evidencias que constaten las actividades realizadas, debe proporcionar las validaciones y revisiones llevadas a cabo. | Las evidencias no fueron entregadas con calidad y coherencia. | NO
| Revisión y restricción de perfiles en el sistema. | Soportes revisión | La OCI considera que uno de los principales controles para mitigar el riesgo es el informe de radicaciones rechazadas durante el cuatrimestre, ya que se evidencia la correcta documentación de las cuentas de cobro por parte de los profesionales encargados. Por lo tanto el control mitiga el riesgo | La evidencia generada presenta mucha calidad y coherencia para la mitigación del riesgo. | NO
| Conciliaciones a las cuentas de la ANM. Póliza de Seguro de manejo global de entidades oficiales. | Conciliaciones y cuentas revisadas con el lleno de los requisitos | No hay evidencia de la actividad. Se sugiere mostrar reporte de los perfiles. | Las evidencias no fueron entregadas con calidad y coherencia. | NO
|  |  | No hay evidencia de la actividad. Se sugiere detallar la poliza. | Las evidencias no fueron entregadas con calidad y coherencia. | NO
Autorizar la devolución de dineros sin el lleno de los requisitos exigidos, para beneficio propio o de un tercero | Atender las solicitudes a través de comunicaciones de acuerdo con los requisitos faltantes. | Comunicados de respuesta para las solicitudes de devolución | La Oficina de Control Interno considera util el uso de listas de chequeo para el cumplimiento de requisitos a las solicitudes de devoluciones y por medio de los comunicados se puede evidenciar los requisitos faltantes del solicitante. Por lo tanto, el control mitiga el riesgo. | La OCI pudo identificar con calidad y coherencia las evidencias generadas que ayudan a mitigar el riesgo. | NO
| Generar la respuesta a las solicitudes a través de actos administrativos. | Elaboración de los actos administrativos | No existen evidencias que constaten la actividad realizada, la evidencia sugerida debe ser la resolución y su comunicación. | No hay evidencias claras, consitentes y coherentes de las actividades realizadas. | NO
| Implementar listas de chequeo para validar cumplimiento | Listas de chequeo aplicadas | No existen evidencias que constaten la actividad realizada, la evidencia sugerida debe ser la lista de chequeo. | No hay evidencias claras, consitentes y coherentes de las actividades realizadas. | NO
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada area fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoriadades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuo revisión de las cuasas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.
VOLVER A PRESENTACIÓN

## Generación de Titulos Mineros
GENERACIÓN DE TITULOS MINEROS
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Incidencia en la decisión de si se otorga o rechaza el contrato de concesión y/o solicitudes de formalización y legalización para beneficio propio o de un tercero | Realizar el reparto aleatorio de expedientes, aplicar filtro jurídico y técnico. | 1. Base de datos de reparto (Legalización Minera) 2. Correo electrónico y plataforma Anna Minería (Contratación) 3. Correos electrónicos con finalización de la tarea - conceptos técnicos (Legalización Minera) 4. Base de datos consecutivos conceptos técnicos (Legalización Minera) | Del seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno al monitoreo adelantado por el líder del proceso para el cuatrimestre respectivo, se evidenció, que la acción de control implementada y consistente en la aplicación de filtros jurídicos y técnicos en las actuaciones emitidas por los grupos de trabajo resulta efectiva, adecuada y coherente para evitar la materialización de la fuente y riesgo identificado. Por su parte respecto al control establecido y consistente en la realización de repartos aleatorios de expedientes, la OCI a partir de las evidencias que soportan el control no pudo constatar a primera vista un registro que permita identificar como se realiza el proceso aleatorio del reparto de expedientes, por lo que se recomienda al líder del proceso validar la acción de control. En lo que corresponde al diligenciamiento del monitoreo relacionado con la descripción de la materialización del riesgo y la activación del plan de contingencia, el mismo no fue completado por el líder del proceso. | La evidencias correspondientes a la aplicación de filtros técnicos y jurídicos en las actuaciones emitidas por los grupos de trabajo fueron cargadas en oportunidad y resultan coherentes con el control y riesgo identificado. Por su parte en lo que respecta a las evidencias aportadas y referentes a los repartos asignados a los profesionales, las mismas fueron cargadas en oportunidad, sin embargo estas no permitieron a la OCI constatar conforme el control planteado que los repartos asignados se realizaron de manera aleatoria; las bases de datos cargadas no registran parámetros que permitan identificar la asignación aleatoria de expedientes, situación que no resulta coherente con la actividad del control planteada por el líder del proceso, se recomienda al líder del proceso revisar la evidencia cargada como soporte del control. | NO
VOLVER A PRESENTACIÓN
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.

## Seguimiento y Control Modificac
SEGUIMIENTO Y CONTROL - FISCALIZACIÓN MODIFICACIÓN
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Dar trámite a solicitudes de modificación de títulos mineros sin el consentimiento del titular minero para beneficio de un tercero | Elaborar acto administrativo en formato prestablecido por el grupo que contiene información de validación de requisitos aplicables al trámite, y adelantar procesos de validación por parte de profesionales que ejercen la función de revisión | Acto administrativo diligenciado con validaciones | La OCI evidenció del monitoreo adelantado por el líder del proceso, que la acción de control efectuada y relacionada con las validaciones de requisitos aplicables a los trámites y revisión por parte de filtros asignados en la elaboración de los actos administrativos competencia de la dependencia, resulta efectiva para evitar la fuente y evento de riesgo identificado, los soportes subidos en la carpeta SharePoint, evidencian que se realiza seguimiento respectivo. En lo que corresponde al diligenciamiento del monitoreo relacionado con la descripción de la materialización del riesgo y la activación del plan de contingencia, el mismo no fue completado por el líder del proceso. | Las evidencias fueron entregadas oportunamente y resultan coherentes con el riesgo identificado. | NO
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.
VOLVER A PRESENTACIÓN

## SeguimientoControl-Fizacalizaci
SEGUIMIENTO Y CONTROL - FISCALIZACIÓN
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Modificar la programación de fiscalización para priorizar u obviar un título minero en beneficio de un tercero. | Hacer seguimiento a la programación y ejecución de visitas conforme a la metodología de niveles de cumplimiento | Correo electrónico remitido a los coordinadores | La OCI evidenció que el líder del proceso estableció un control en la programación y ejecución de las visitas conforme los lineamientos legalmente establecido y a través de seguimiento mensual para verificar el cumplimiento de la programación, el cual resulta efectivo, adecuado y coherente para evitar o mitigar la materialización de la fuente y riesgo identificado. En lo que corresponde al diligenciamiento del monitoreo relacionado con la descripción de la materialización del riesgo y la activación del plan de contingencia, el mismo no fue completado por el líder del proceso. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan adecuadas y coherentes con el riesgo identificado. | NO
Aprobación de la obligación / requerimiento sin el cumplimiento de requisitos o con requisitos falsos | Aplicar listas de chequeo | Aplicación listas de chequeo/Evaluación documental Matriz de No Conformidades (asociadas a los procedimientos Inspecciones de Campo y Seguimiento a las Obligaciones del Titulo Minero) | Del seguimiento realizado por la OCI al monitoreo adelantado por el líder del proceso se encontró, que el control correspondiente a la aplicación de listas de chequeo en la evaluación documental de las obligaciones de los títulos resulta efectivo, adecuado y coherente para evitar o mitigar la materialización la fuente y riesgo identificado. En lo que corresponde al diligenciamiento del monitoreo relacionado con la descripción de la materialización del riesgo y la activación del plan de contingencia, el mismo no fue completado por el líder del proceso. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan adecuadas y coherentes con el riesgo identificado. | NO
Obligaciones incumplidas y evidenciadas en la inspección de campo o evaluación documental que no se incluyen en el acto administrativo, y/o que no son objeto del requerimiento respectivo, que beneficie al titular minero | Aplicar listas de chequeo | Aplicación listas de chequeo/Evaluación documental Matriz de No Conformidades (asociadas a los procedimientos Inspecciones de Campo y Seguimiento a las Obligaciones del Titulo Minero) | Del seguimiento realizado por la OCI al monitoreo adelantado por el líder del proceso se encontró, que el control correspondiente a la aplicación de listas de chequeo en la evaluación documental de las obligaciones de los títulos resulta efectivo, adecuado y coherente para evitar o mitigar la materialización de la fuente y riesgo identificado. En lo que corresponde al diligenciamiento del monitoreo relacionado con la descripción de la materialización del riesgo y la activación del plan de contingencia, el mismo no fue completado por el líder del proceso. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan adecuadas y coherentes con el riesgo identificado. | NO
| Hacer seguimiento a la programación y ejecución de la misma | Reportes de la Herramienta de Fiscalización para el seguimiento a las inspecciones de campo y evaluaciones documentales. | La OCI evidenció que el líder del proceso estableció un control en el seguimiento a las inspecciones de campo y evaluaciones documentales a través de reportes en la herramienta de fiscalización, el cual resulta efectivo, adecuado y coherente para evitar o mitigar la materialización de la fuente y riesgo identificado. En lo que corresponde al diligenciamiento del monitoreo relacionado con la descripción de la materialización del riesgo y la activación del plan de contingencia, el mismo no fue completado por el líder del proceso. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan adecuadas y coherentes con el riesgo identificado. | NO
Interrupción del proceso sancionatorio por la no expedición de la sanción para beneficio del obligado | Aplicar listas de chequeo | Aplicación listas de chequeo/Evaluación documental Matriz de No Conformidades (asociadas a los procedimientos Inspecciones de Campo y Seguimiento a las Obligaciones del Titulo Minero) | Del seguimiento realizado por la OCI al monitoreo adelantado por el líder del proceso se encontró, que el control correspondiente a la aplicación de listas de chequeo en la evaluación documental de las obligaciones de los títulos resulta efectivo, adecuado y coherente para evitar o mitigar la materialización de la fuente y riesgo identificado. En lo que corresponde al diligenciamiento del monitoreo relacionado con la descripción de la materialización del riesgo y la activación del plan de contingencia, el mismo no fue completado por el líder del proceso. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan adecuadas y coherentes con el riesgo identificado. | NO
Dilación o aceleración del proceso de evaluación de expedientes mineros para beneficio propio o de un tercero | Hacer seguimiento a los tiempos de cargue de informes, autos y asignaciones en la herramienta de fiscalización | Reportes de la herramienta de los tiempos de cargue de informes y autos y asignaciones | La OCI evidenció que el líder del proceso estableció un control en el seguimiento a las inspecciones de campo y evaluaciones documentales a través de reportes en la herramienta de fiscalización en cuanto a tiempo de cargue de actuaciones, el cual resulta efectivo, adecuado y coherente para evitar o mitigar la materialización de la fuente y riesgo identificado. En lo que corresponde al diligenciamiento del monitoreo relacionado con la descripción de la materialización del riesgo y la activación del plan de contingencia, el mismo no fue completado por el líder del proceso. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan adecuadas y coherentes con el riesgo identificado. | NO
Inadecuada aplicación de los elementos / causales base para la liquidación de las multas para beneficiar o perjudicar un titular | Aplicar filtros de revisión y verificación de la actuación administrativa | Correos electrónicos | Del seguimiento efectuado por la OCI al monitoreo realizado por el líder del proceso, se evidenció que la actividad de control planteada y consistente en la aplicación de filtros en las actuaciones administrativas emitidas, resulta efectivo adecuado y coherente para prevenir y mitigar el riesgo identificado. En lo que corresponde al diligenciamiento del monitoreo relacionado con la descripción de la materialización del riesgo y la activación del plan de contingencia, el mismo no fue completado por el líder del proceso. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan adecuadas y coherentes con el riesgo identificado. | NO
VOLVER A PRESENTACIÓN
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.

## Seguimientoy Control- Regalias
GESTION INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TITULOS MINEROS - REGALÍAS
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Determinación de regalías por un valor inferior al que corresponde | Administrar base de datos en Excel formuladas para verificar los cálculos. | Bases de datos | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Aplicar filtro de revisión del informe de distribución. | Correos electrónicos | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Administrar base de datos en Excel formuladas para verificar los cálculos. | Bases de datos | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Aplicar filtro de revisión del informe de distribución. | Correos electrónicos | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Verificar los recursos sin identificar | Informe de distribución GRD (soporte físico) | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
Determinación de canon superficiario por un valor inferior al que corresponde | Verificar los recursos sin identificar | Referencia dentro del concepto económico | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Numerar de cada certificado. | Certificado | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Verificar los recursos sin identificar | Oficio de transferencias | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Realizar proceso de transferencia sistematizado por websafi | Informe de distribución GRD (soporte físico) | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
Desvío de recursos de regalías | Revisar digitalmente las minutas del contrato para verificar que se tomen los datos correctos | Informes de causación mensual informes de inscripción de títulos nuevos | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Realizar proceso de automatización en Websafi módulo canon superficiario | Registros en websafi y en estados financieros | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Administrar sistema (parámetros de cálculo) de manera concentrada en una sola persona | Trazabilidad en el sistema (logs de auditoría) | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
Acreditación de pago de regalías sin cumplimiento efectivo | Lista de chequeo para verificar la información | Lista de chequeo | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Grupo interno de revisión por muestreo (auditoría | Reportes resultado de la auditoría (hallazgos) | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Verificación del sistema de semáforos en el VUCE a partir de la fecha y hora de ingreso | Reporte de VUCE de trámites en cola información en VUCE" | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Grupo interno de revisión por muestreo (auditoría | Reportes resultado de la auditoría (hallazgos) | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
Certificación y publicación de los titulares inscritos en RUCOM sin el cumplimiento de requisitos o sin respetar el orden de llegada | Grupo interno de revisión por muestreo (auditoría) | Reportes resultado de la auditoría (hallazgos) | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Lista de chequeo para verificar los requisitos | Lista de chequeo | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Filtro de revisión de persona asignada antes de la firma de la certificación | Reporte de verificación con visto bueno | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Grupo interno de revisión por muestreo (auditoría) | Reportes resultado de la auditoría (hallazgos) | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Filtro de revisión de persona asignada antes de la firma de la certificación | Reporte de verificación con visto bueno | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Consultar si está certificado en el sistema RUCOM | Registros en el RUCOM | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
Acreditación de pago de contraprestaciones económicas sin cumplimiento efectivo | Revisión del concepto económico después de elaborado por los profesionales | Concepto económico cargado en la herramienta de fiscalización | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Revisión del concepto económico después de elaborado por los profesionales | Concepto económico cargado en la herramienta de fiscalización | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Revisión contra la información del libro de Bancos de la ANM y radicados de titulares mineros | Concepto económico cargado en la herramienta de fiscalización | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
| Verificación contra la asignación y reparto | a) Matriz de seguimiento de asignaciones b) Herramienta de fiscalización | La OCI no pudo verificar la gestión de controles a los riesgos identificados. A la fecha aun no se evidencia respuesta del área en el recurso compartido definido para el cargue de evidencias | Sin Información | No fue posible la determinación de eventuales materializaciones de riesgos
VOLVER A PRESENTACIÓN
Note on E7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on F7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on G7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.

## Seguimientoy control- EstudiosT
GESTION INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TITULOS MINEROS - ESTUDIOS TÉCNICOS
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Evaluación de estudios técnicos para favorecer un interés particular o de un tercero | Aplicar el instructivo de evaluación de documentos técnicos, y aplicación de filtro técnico de la evaluación y aprobación del estudio. | Correos electrónicos VoBo Concepto Técnico | La OCI observó que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a la aplicación de filtros técnicos en la evaluación y aprobación del estudio resulta efectivo y coherente para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente y resultan efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | No
| Aplicar filtro jurídico para la generación de los actos administrativos. | Correos electrónicos VoBo de los Actos administrativos VoBo Concepto Técnico | La OCI evidenció que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a la aplicación de filtros jurídicos en la emisión de actos administrativos resulta efectiva y coherente para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente y resultan efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | No
Sustracción y entrega de información confidencial para beneficio de un interés particular o de un tercero | Validar solicitud de accesos y permisos de los servidores públicos para acceder a los aplicativos e información institucional, y tramitar con la Vicepresidencia la aprobación. | "Correo electrónico de solicitud de IMAC IMAC firmado" | Una vez realizado el seguimiento correspondiente, se encontró que la actividad de control planteada por el líder del proceso y consistente en la validación de permisos para revisión y descarga de información, resulta efectiva y coherente para prevenir y mitigar la causa raíz y el riesgo de corrupción identificado. | Las evidencias fueron cargadas oportunamente y resultan efectivas y coherentes con el control y el riesgo identificado. | No
VOLVER A PRESENTACIÓN
Note on E7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on F7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on G7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.

## Gestion Juridica
GESTIÓN JURÍDICA
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Retrasar o agilizar un trámite para beneficio propio o de un tercero | Notificar al superior jerárquico sobre tramites con posibles conflictos de interés. | Formato de Conflictos de interés diligenciado Correos electrónicos | No aplica para el periodo según lo indicado por el líder del proceso | N/A | NO
Incidencia en los argumentos jurídicos de la situación demandada o permitir vencimiento de términos para favorecer a terceros | Realizar seguimiento al direccionamiento y avance de los procesos | Correos electrónicos u otras evidencias de seguimiento | La OCI verificó que por parte del líder del proceso se realiza seguimiento al avance de los procesos a través del reparto y un calendario Outlook con fechas de vencimiento, control que resulta efectivo y adecuado para prevenir y mitigar el riesgo identificado. | La evidencia fue cargada en oportunidad y es coherente para mitigar y evitar la materialización del riesgo identificado. | NO
| Revisar la distribución de la carga de trabajo | Correos de reasignación de procesos | Del seguimiento adelantado por la OCI al monitoreo realizado por el líder del proceso para el cuatrimestre, se encontró que la acción de control consistente en la distribución equitativa de la carga laboral resulta efectiva y adecuada para prevenir y mitigar el riesgo identificado. | La evidencia fue cargada en oportunidad y es coherente para mitigar y evitar la materialización del riesgo identificado. | NO
Liquidación de intereses por debajo del valor legal para beneficio de un tercero | Validar la información a través del sistema Websafi y revisión de la contadora | Liquidación de cada título (archivo Excel) | La OCI observó que la actividad de control efectuada por el líder del proceso y consistente en la validación de la información de la liquidación de intereses a través de la plataforma Websafi y la revisión de una profesional de contaduría es efectiva y adecuada para prevenir la fuente y evento de riesgo identificado. | La evidencia fue cargada en oportunidad y es coherente para mitigar y evitar la materialización del riesgo identificado. | NO
| Implementar el proceso de liquidación a través del módulo de cobro coactivo en Websafi | Actas de mesas de trabajo Correos electrónicos y otras evidencias | La OCI evidenció que la actividad de control prevista por el líder del proceso para prevenir y mitigar la fuente y evento de riesgo de corrupción identificado aún se encuentra en producción, por tanto dicho control a la fecha resulta inaplicable, se recomienda al líder del proceso revisar la acción de control formulada para verificar su efectividad. | No aplica como quiera que según lo indicado por el líder del proceso la acción de control prevista, esto es la herramienta que permitiría implementar el proceso de liquidación aún no se encuentra en producción. | NO
Dilación del proceso de cobro para incidir en su prescripción o inoportunidad en decretar medidas cautelares promoviendo la posible insolvencia del deudor para beneficio propio o de un tercero | Aplicar control y seguimiento a los procesos a través de la base de datos (términos, investigación de bienes, etc.) | Herramienta informática de seguimiento de cobro coactivo (marcas) | La OCI observó a través de las evidencias aportadas que el líder del proceso realiza control y seguimiento a través de bases de datos de los procesos de cobro frente a los términos y su gestión por parte de los profesionales responsables, actividad que resulta efectiva y coherente para prevenir y mitigar la fuente y evento de riesgo identificado. | La evidencia fue cargada en oportunidad y es coherente para mitigar y evitar la materialización del riesgo identificado. | NO
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.
VOLVER A PRESENTACIÓN

## Administración de Bienes y Serv
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Uso indebido de los vehículos para beneficio particular, propio o de un tercero | Diligenciar formato de movilización de vehículos | Formato de Movilización | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso y consistente en el seguimiento al realizar un registro de desplazamiento en el formato de control y movilización de vehículos, el cual es avalado y firmado por cada jefe de las vicepresidencias y / o presidente según aplique, con el fin de soportar los trayectos recorridos y de esta forma relacionar las horas causadas por conductor resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
| Diligenciar formato de Control de Permanencia de vehículos los fines de semana | Formato de control y permanencia | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso y consistente en el seguimiento al controlar de acuerdo con el decreto de austeridad del gasto y la ley de anticorrupción que los vehículos propiedad de la agencia permanezcan los fines de semana en los parqueaderos de la entidad resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Detrimento, perdida o hurto de bienes muebles e inmuebles de la ANM para beneficio propio o de un tercero | Definir cronograma de toma Física de inventario. | Cronograma de la toma física de inventarios | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso y consistente en el seguimiento al estructurar el cronograma de Toma física de inventarios para la vigencia 2023 en el mes de enero, sin embargo, el mismo objeto fue objeto de modificación con el fin de priorizar aquellas sedes en la que se encontraban pendiente por visitar, adicionalmente durante el mes de junio se realizo la contratación de una persona que cumple con la labor de apoyar el equipo con las visitas; resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
| Socializar el procedimiento de almacén e inventarios para los Funcionarios y Contratistas ANM | Listas de asistencia | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso y consistente en el seguimiento al realizar la segunda jornada de sensibilización de procedimientos a cargo del grupo de servicios administrativos el día 23 de mayo del 2023, la cual estuvo dirigida por el equipo de almacén e inventario; resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
Certificar el cumplimiento de obligaciones contractuales, que no se ajustan a lo requerido contractualmente en beneficio propio o de un tercero. | Asignar supervisión de contratos del GSA a profesionales con el conocimiento técnico del tema a contratar | Estudios previos y/o contrato con clausula de designación de supervisión | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso y consistente en el seguimiento al realizar la designación de supervisión de Cuatro (4) contratos, a profesionales del GSA; resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
| Solicitar al Grupo de Contratación programar actividad de sensibilización sobre el manual de contratación y de supervisión a los profesionales del GSA. | Correo electrónico de solicitud | La OCI evidenció que la acción de control implementada por el líder del proceso y consistente en el seguimiento al programar capacitación sobre el manual de contratación y de supervisión a los profesionales del GSA; resulta efectiva, adecuada y coherente para prevenir o mitigar la fuente y riesgo identificado. | Las evidencias fueron cargadas en oportunidad y resultan efectivas y coherentes con el control y riesgo identificado. | NO
VOLVER A PRESENTACIÓN
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.

## Adquisicion de Bienes y Servici
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Riesgo de Corrupción/Evento de Riesgo | CONTROLES |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Control preventivo | Evidencia | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL CONTROL | OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS | ¿SE MATERIALIZÓ EL EVENTO?
Viabilizar procesos de selección con objetos contractuales que no son el resultado de la planeación y necesidades de la Entidad, o donde los requisitos del contratista se orienten a un potencial proveedor para favorecer interés propios o de terceros | Revisión proyecto PAA para identificar posibles desviaciones de programación de acuerdo al presupuesto asignado y/o contrataciones no enfocadas a las necesidades de la Entidad | Correos electrónicos | La OCI evidenció del monitoreo adelantado por el líder del proceso, que la acción de control efectuada y relacionada con la revisión o modificación del PAA validado previamente por los grupos competentes, resulta efectiva para evitar la fuente y evento de riesgo identificado, los soportes subidos en la carpeta SharePoint, evidencian que se realiza seguimiento respectivo. | Las evidencias fueron entregadas oportunamente y resultan coherentes con el riesgo identificado. | No
Viabilizar procesos de selección fraccionados que de ser considerados integralmente corresponden a una modalidad de contratación diferente para beneficio propio o de un tercero | Validar el tipo de proceso de cada necesidad dentro del PAA. | Plan Anual de Adquisiciones PAA verificado Correo electrónico cuando se requiera | La OCI evidenció conforme las evidencias aportadas por el líder del proceso, que la acción de control efectuada y relacionada con la validación del tipo de proceso de cada necesidad dentro del PAA, validada previamente por los grupos competentes, resulta efectiva y coherente para evitar la fuente y evento de riesgo identificado como quiera que se validó la modificación de modalidades dentro de 5 líneas del PAA en el periodo. | Las evidencias fueron entregadas oportunamente y resultan coherentes con el riesgo identificado. | No
| Verificar los objetos contractuales del proyecto PAA y hacer la retroalimentación necesaria al proceso/dependencia para su ajuste. | Correos electrónicos | La OCI evidenció conforme las evidencias aportadas por el líder del proceso, que la acción de control efectuada y relacionada con la validación de los objetos contractuales para de ser necesaria proceder al ajuste correspondiente dentro del PAA, validada previamente por los grupos competentes, resulta efectiva para evitar la fuente y evento de riesgo identificado como quiera que se validó la modificación del objeto dentro de 1 línea del PAA en el periodo. | Las evidencias fueron entregadas oportunamente y resultan coherentes con el riesgo identificado. | No
Trámite de selección y contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales y las especificaciones a contratar para beneficio propio o de un tercero | Conformar comité estructurador y evaluador para los procesos de selección | Memorandos | La OCI observó que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a la conformación de comité estructurador y evaluador para los procesos de selección resulta efectivo y coherente para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron entregadas oportunamente y resultan coherentes con el riesgo identificado. | No
| Adelantar verificación por parte de los grupos de contratación y financiera para la estructuración. | Documento de análisis del sector y estudio del mercado. | La OCI observó que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a la verificación en la estructuración del PAA de la vigencia por parte del área de contratación y financiera resulta efectivo y coherente para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado, como quiera que de las evidencias aportadas se evidenció la realización del análisis del sector y el estudio de mercado para dichos procesos de contratación. | Las evidencias fueron entregadas oportunamente y resultan coherentes con el riesgo identificado. | No
| Aplicar ficha de verificación de idoneidad, y verificar documentos que soportan idoneidad y experiencia | Modulo de Websafi con observaciones | Del seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno se encontró, que el control establecido por el líder del proceso en relación con la aplicación de fichas de verificación de idoneidad y de documentos en los estudios previos, resulta efectiva y coherente para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron entregadas oportunamente y resultan coherentes con el riesgo identificado. | No
Viabilizar procesos de contratación donde hay incoherencias entre la idoneidad esperada del contratista y el objeto contractual | Crear grupos estructuradores que permitan un análisis colectivo de la necesidad y toma de decisiones. | Memorando conformación grupo estructurado y evaluador | La OCI observó que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a la conformación de comité estructurador y evaluador para la identificación de necesidades y toma de decisiones en los procesos de selección, resulta efectivo y coherente para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron entregadas oportunamente y resultan coherentes con el riesgo identificado. | No
| Verificar que el Procedimiento contractual contenga todos los controles documentados | Desarrollo del proceso de selección en SECOP II | Del seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno se encontró, que el control establecido por el líder del proceso en relación con la verificación del procedimiento contractual para evidenciar que cuente con controles documentados, resulta efectiva y coherente para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron entregadas oportunamente y resultan coherentes con el riesgo identificado. | No
Dilación del proceso sancionatorio o direccionamiento de la decisión para beneficio propio y del contratista | Poner el asunto en conocimiento del comité de contratación | Acta de comité de contratación | No aplica según lo indicado por el líder del proceso, considerando el hecho que para el cuatrimestre al que se realiza seguimiento no se presentaron casos de incumplimiento contractual ante el Comité de Contratación. | N/A | No
| Incorporar dentro de la concertación de objetivos las actividades de supervisión. | Mesa de trabajo semestral con Talento Humano para revisar la eventual recomendación de la concertación de objetivos del desempeño laboral de los funcionarios con carga significativa de Supervisión | No aplica según lo indicado por el líder del proceso, considerando el hecho que la mesa de trabajo con el Grupo de Gestión de Talento Humano para concertar objetivos de actividades de supervisión se llevará a cabo en el cuarto trimestre del año. | N/A | No
Aceleración o dilación del proceso de liquidación de contratos para beneficio de intereses privados | Revisar el modelo de acta de liquidación y verificación por parte del grupo de contratación para que no se omita información | Actas de liquidación | La OCI observó que el control aplicado por el líder del proceso correspondiente a la revisión del acta de liquidación y verificación correspondiente para que no se omita información en la misma, resulta efectiva y coherente para prevenir y mitigar la fuente de riesgo y evento de riesgo identificado. | Las evidencias fueron entregadas oportunamente y resultan coherentes con el riesgo identificado. | No
| Hacer seguimiento a la liquidación de los contratos a través de la bitácora de liquidación | Bitácora con seguimiento | La OCI evidenció conforme las evidencias aportadas por el líder del proceso, que la acción de control efectuada y relacionada con el seguimiento a la liquidación de los contratos a través de una bitácora de liquidación, resulta efectiva y coherente para evitar la fuente y evento de riesgo identificado, como quiera que se validó que la mencionada bitácora contempla la revisión de la fecha de liquidación y el tiempo de liquidación transcurrido. | Las evidencias fueron entregadas oportunamente y resultan coherentes con el riesgo identificado. | No
Note on F7: En esta columna se debe registrar: 1. Verificar si el control es efectivo. 2.Verificar si el control es coherentes con el riesgo identificado. 3. Verificar si los controles son adecuado para prevenir y mitigar el riesgos de corrupción identificado. Se debe justificar la respuesta.
Note on G7: En esta columna se debe registrar si las evidencias aportadas por cada área fueron: 1. Entregadas en oportunidad. 2. Las evidencias son adecuadas para prevenir y mitigar el riesgo. 3. Las evidencias son coherentes con el controles y el riesgo identificado.
Note on H7: En esta columna se debe responder con única respuesta así: 1. NO: En este caso no se debe diligenciar nada más. 2. SI: Si se presenta la materialización del riesgo de corrupción, es necesario verificar los siguientes aspectos: A. Verificar si se informo a las autoridades competentes de la ocurrencia del hecho de corrupción. B. Verificar si se efectuó revisión de las causas, riesgos y controles en el mapa de riesgos de corrupción. C. Verificar si se tomaron las acciones respectivas y si se actualizo el mapa de riesgo de corrupción. D. Verificar si después del hecho de materialización del riesgo se llevó a cabo un monitoreo permanente.
VOLVER A PRESENTACIÓN